## Slide 1: Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Szczecin, 6-7 grudnia 2018 r.
Trener: Małgorzata Rulińska

## Slide 2: Zakres tematyczny szkolenia
Umowa o dofinansowanie projektu PO WER
Obowiązkowe procedury zapisane w umowie o dofinansowanie
Wnioski o płatność
Rozliczanie kwot ryczałtowych
Zasady wykorzystania systemu teleinformatycznego
Dokumentacja projektu
Zarządzanie projektem
Informacja i promocja
Monitoring i ewaluacja
Kontrola projektu

## Slide 3: Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie
Beneficjent odpowiada za realizację Projektu zgodnie z Wnioskiem, w tym za:
1) osiągnięcie wskaźników produktu oraz rezultatu określonych we Wniosku;
2) realizację Projektu w oparciu o harmonogram realizacji projektu określony we Wniosku;
3) zapewnienie realizacji Projektu przez personel projektu posiadający kwalifikacje określone we Wniosku lub/i przez osoby bezpośrednio wskazane we Wniosku;
4) zachowanie trwałości Projektu lub rezultatów, o ile tak przewiduje Wniosek;
5) zbieranie danych osobowych uczestników Projektu (osób lub podmiotów) zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania;
6) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO;
7) zapewnienie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, zamieszczonymi na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej.

## Slide 4: Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie
Beneficjent odpowiada za realizację Projektu zgodnie z Wnioskiem, w tym za (cd):
8) udzielanie pomocy publicznej lub pomocy de minimis w ramach Projektu i wykonywanie
obowiązków z tym związanych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, w
szczególności ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz
pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073), w szczególności weryfikacji
poziomu otrzymanej pomocy w Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej przed
udzieleniem pomocy de minimis.

## Slide 5: Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie
Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie i pisemnie poinformować Instytucję Pośredniczącą
o problemach w realizacji Projektu, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.
Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z beneficjentami projektów realizowanych w celu
tematycznym 9 w regionalnych programach operacyjnych w celu zapewnienia kompleksowego
wsparcia osobom kończącym udział w tych projektach, o ile kwalifikują się do Projektu.
Beneficjent rozlicza koszty bezpośrednie Projektu wyłącznie następującymi stawkami
Jednostkowymi ( konkurs 2018 r.):
1) stawka jednostkowa aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących – 11 550 zł,
2) stawka jednostkowa wsparcia osób młodych pracujących – 4 780 zł,
- na warunkach określonych w regulaminie konkursu oraz zgodnie z Wnioskiem i Wytycznymi
w zakresie kwalifikowalności

## Slide 6: Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie (stawki jednostkowe)
W związku ze stawkami jednostkowymi Beneficjent zobowiązuje się osiągnąć odpowiadające im wskaźniki określone we Wniosku oraz zobowiązuje się potwierdzić ich wykonanie dokumentami:
1) W ramach stawki jednostkowej wskazanej w ust. 1 pkt 1):
a. załączone do wniosku o płatność: Oświadczenie o wykonaniu stawki jednostkowej, stanowiące załącznik nr 10 do niniejszej umowy; dokumenty właściwe dla specyfiki zrealizowanych działań, zgodnie z wnioskiem i regulaminem konkursu;
b. Dostępne podczas kontroli na miejscu:
(należy wskazać dokumenty właściwe dla specyfiki zrealizowanych działań, zgodnie z wnioskiem i regulaminem konkursu).
Kwota wydatków kwalifikowalnych rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe jest ustalana na podstawie przemnożenia danej stawki jednostkowej przez liczbę uczestników Projektu faktycznie objętych wsparciem kwalifikowalnym dla danej stawki

## Slide 7: Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie (stawki jednostkowe)
W uzupełnieniu do stawek w ramach Projektu Beneficjent rozlicza koszty pośrednie ryczałtem w wysokości ……% wydatków bezpośrednich, które zostały zatwierdzone jako wydatki kwalifikowalne w ramach wniosków o płatność.
Instytucja Pośrednicząca może obniżyć stawkę ryczałtową kosztów pośrednich, podczas zatwierdzania WNP w przypadkach rażącego naruszenia przez Beneficjenta postanowień umowy w zakresie zarządzania projektem, w szczególności gdy:
1) wystąpiły znaczne opóźnienia w realizacji Projektu względem harmonogramu realizacji projektu określonego we Wniosku lub Projekt jest realizowany nieprawidłowo wskutek rażącego i powtarzającego się zaniedbania lub zaniechania działań przez Beneficjenta;
2) Beneficjent nie przedkłada wniosków o płatność lub dokumentów źródłowych w terminie zgodnym z umową lub w terminie wyznaczonym przez Instytucję Pośredniczącą lub przedkłada wielokrotnie wniosek o płatność niskiej jakości (niekompletny, z tymi samymi błędami);

## Slide 8: Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie (stawki jednostkowe)
3) Beneficjent odmówił poddania się kontroli lub odmówił przekazania dokumentów i informacji
na wezwanie IP bez przedstawienia racjonalnego wyjaśnienia;
4) Beneficjent rażąco naruszył zasadę równości szans kobiet i mężczyzn lub zasadę równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
5) Beneficjent nie usunął nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli, które nie dotyczą
zwrotu wydatków niekwalifikowalnych;
6) Beneficjent nie dopełnił obowiązków informacyjno-promocyjnych oraz związanych z ochroną
danych osobowych i ochroną praw autorskich produktów wytworzonych w ramach Projektu
lub wypełnia je niezgodnie z przepisami prawa;

## Slide 9: Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie (stawki jednostkowe)
7) Beneficjent nie wprowadza danych do systemu teleinformatycznego SL2014 lub wprowadza
te dane z błędami lub ze znacznym opóźnieniem;
8) Beneficjent zarządza Projektem niezgodnie z ustaloną we Wniosku strukturą zarządzania;
9) Beneficjent nie dopełnia obowiązku zamieszczania na stronie internetowej projektu, o ile taka
istnieje, lub nie przekazuje do IP szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia.
Beneficjent zobowiązuje się do takiego opisywania dokumentacji źródłowej Projektu, aby widoczny był związek z Projektem.

## Slide 10: Płatności
Dofinansowanie jest wypłacane zgodnie z harmonogramem płatności.
Beneficjent sporządza harmonogram w porozumieniu z IP i przekazuje za pomocą SL2014.
Harmonogram może być aktualizowany.
Podlega on zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez IP w ciągu 10 dni od otrzymania.
1) Pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysokości określonej we wniosku
o płatność, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia (jeśli dotyczy),
2) kolejne transze dofinansowania są przekazywane po zatwierdzeniu wniosku o płatność, w którym Beneficjent oświadczył, że wydatkował co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych transz dofinansowania
( metody uproszczone) lub wykazał wydatki na tym poziomie w części „postęp finansowy” we wnioskach o płatność ( rozliczanie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków).

## Slide 11: Płatności
Instytucja Pośrednicząca może zawiesić wypłatę transzy dofinansowania, w przypadku gdy:
1) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją Projektu doszło do powstania
poważnych nieprawidłowości;
2) postęp rzeczowy Projektu odbiega od harmonogramu realizacji Projektu określonego we
Wniosku w stopniu zagrażającym osiągnięciu wskaźników określonych we Wniosku;
3) Beneficjent nie rozliczy stawek jednostkowych zgodnie z umową IP informuje Beneficjenta, z wykorzystaniem SL2014 lub pisemnie, jeżeli z powodów technicznych nie będzie to możliwe za pośrednictwem SL2014, o zawieszeniu wypłaty transzy dofinansowania i jego przyczynach ( dotyczy projektów ze stawkami jednostkowymi).

## Slide 12: Płatności
1. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy
dofinansowania, po podpisaniu umowy.
2. Beneficjent składa kolejne wnioski o płatność za okresy rozliczeniowe, zgodnie z harmonogramem płatności w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, a końcowy wniosek o płatność w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu ( stawki jednostkowe) lub 30 dni kalendarzowych ( projekty rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków).
3. Beneficjent oświadcza w drugim i kolejnych wnioskach o płatność o kwocie poniesionych w ramach Projektu wydatków bezpośrednich i pośrednich w związku z realizacją wsparcia objętego stawkami jednostkowymi oraz informuje o przebiegu postępu rzeczowego Projektu.
Beneficjent przedkłada wniosek o płatność oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia Projektu za
pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe.

## Slide 13: Płatności – stawki jednostkowe
Beneficjent zobowiązuje się do przedkładania wraz z każdym WNP informacji o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z zakresem określonym w załączniku do umowy i Wytycznymi.
6. Beneficjent zobowiązuje się rozliczyć daną SJ nie później niż we WNP składanym za okres, w którym wsparcie objęte stawką jednostkową zostało zrealizowane.
7. Beneficjent wykazuje we wniosku o płatność stawki jednostkowe w następujących wysokościach:
90% SJ, tj. 10 395 zł, za zrealizowanie usług aktywizacji zawodowej,
2) 10% SJ, tj. 1 155 zł, za doprowadzenie każdego uczestnika do zatrudnienia spełniającego kryterium efektywności zatrudnieniowej (wypłacane, gdy beneficjent jest uprawniony do otrzymania SJ),
3) 50% SJ, tj. 5 775 zł, gdy uczestnik pójdzie do pracy i przerwie udział w projekcie a jednocześnie w ramach projektu dla uczestnika opracowano IPD/analogiczny dokument oraz w chwili podjęcia zatrudnienia uczestnik brał udział przynajmniej w jednej z form wsparcia przewidzianych w IPD/analogicznym dokumencie, innej niż obligatoryjnej: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.

## Slide 14: Płatności – stawki jednostkowe (SJ)
Beneficjent wykazuje we wniosku o płatność SJ w następujących wysokościach:
1) 90% SJ, tj. 4 302 zł, za zrealizowanie usług zmierzających do poprawy sytuacji uczestnika na rynku pracy,
2) 10% SJ, tj. 478 zł, za doprowadzenie uczestnika projektu do poprawy jego sytuacji na rynku pracy spełniającej kryterium efektywności zawodowej (warunek: Beneficjent uprawniony do tej SJ),
3) 50% stawki jednostkowej, tj. 2 390 zł, gdy uczestnik przerwie udział w projekcie z powodu poprawy swojej sytuacji na rynku pracy spełniającej kryterium efektywności zawodowej i jednocześnie w ramach projektu dla uczestnika opracowano IPD lub inny dokument pełniący analogiczną funkcję oraz w chwili podjęcia zatrudnienia uczestnik brał udział przynajmniej w jednej z form wsparcia przewidzianych w IPD lub analogicznym dokumencie, innej niż obligatoryjnej: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe.
Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia całości otrzymanego dofinansowania w końcowym WNP.
Jeśli dofinansowanie nie zostało w całości rozliczone przez Beneficjenta w ramach SJ i kosztów pośrednich, Beneficjent zwraca tę część dofinansowania, która dotyczy nierozliczonych środków w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu.

## Slide 15: Weryfikacja wniosku o płatność ( WNP)
IP dokonuje weryfikacji WNP w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego otrzymania.
IP dokonuje weryfikacji pierwszej wersji kolejnych WNP w terminie 20 dni roboczych od dnia jej otrzymania, a kolejnych jego wersji w terminie do 15 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a w przypadku gdy weryfikacja obejmuje także dokumenty źródłowe odpowiednio w terminie 25 i 20 dni roboczych.
IP może wezwać Beneficjenta do złożenia dokumentów dotyczących Projektu.
IP może także dokonać uzupełnienia lub poprawienia WNP w zakresie oczywistych omyłek, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia WNP lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
Beneficjent zobowiązuje się do usunięcia błędów lub złożenia wyjaśnień, lub złożenia dokumentów dotyczących Projektu w wyznaczonym przez IP terminie, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych.

## Slide 16: Weryfikacja wniosku o płatność ( WNP)
IP, po pozytywnym zweryfikowaniu WNP, przekazuje Beneficjentowi informację o wyniku weryfikacji WNP, przy czym informacja o zatwierdzeniu całości lub części wniosku o płatność powinna zawierać:
1) kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem oraz wezwaniem do ich zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez IP;
2) zatwierdzoną kwotę rozliczenia kwoty dofinansowania oraz wkładu własnego wynikającą
z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne.
Beneficjent ma prawo wnieść w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji zastrzeżenia do ustaleń IP w zakresie wydatków niekwalifikowanych.
IP zobowiązuje się do zatwierdzenia WNP nie później niż w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia
przedłożenia jego pierwszej wersji. W przypadku, gdy na 5 dni roboczych przed upływem tego terminu Beneficjent nie przedłoży wskazanych przez IP dokumentów potwierdzających kwalifikowalność SJ/wydatków ujętych we WNP, IP uznaje w tej części wydatki za niekwalifikowalne.

## Slide 17: Dokumentacja projektu
Beneficjent zobowiąże uczestników Projektu, na etapie ich rekrutacji do Projektu, do przekazania
informacji dotyczących ich sytuacji po zakończeniu udziału w Projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych w zakresie monitorowania (tzw. wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego).
Beneficjent zobowiąże uczestników Projektu na etapie ich rekrutacji do Projektu, do dostarczenia
dokumentów potwierdzających osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej lub zawodowej po
zakończeniu udziału w Projekcie (do 3 miesięcy od zakończenia udziału).
Beneficjent zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu
przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku, w którym złożono do Komisji Europejskiej
zestawienie wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego Projektu.
IP informuje Beneficjenta o dacie rozpoczęcia tego okresu.

## Slide 18: Przechowywanie dokumentacji
Okres ten zostaje przerwany w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego lub sądowego dotyczącego wydatków rozliczonych w projekcie albo na należycie uzasadniony wniosek Komisji Europejskiej, o czym Beneficjent jest informowany pisemnie.
Dokumenty dotyczące pomocy de minimis i pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania, o ile projekt dotyczy pomocy publicznej. Termin ten może zostać przedłużony w przypadku powiadomienia Instytucji Pośredniczącej przez Instytucję Zarządzającą nie później niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

## Slide 19: Przechowywanie dokumentacji
Beneficjent przechowuje dokumentację związaną z realizacją projektu w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo, oraz jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Pośredniczącej o miejscu jej archiwizacji w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, o ile dokumentacja jest przechowywana poza jego siedzibą.
W przypadku zmiany miejsca archiwizacji dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalności w okresie, Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie, na piśmie poinformować Instytucję Pośredniczącą o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym projektem.

## Slide 20: Ochrona danych osobowych
Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu aplikowania o środki europejskie i realizacji Projektu, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu w zakresie określonym w załączniku do umowy.
Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w umowie, w ustawie o ochronie danych osobowych, RODO oraz w innych przepisach prawa powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.
Beneficjent nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.
Beneficjent, w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych w systemie informatycznym, zobowiązuje się do przetwarzania ich w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych i SL2014.

## Slide 21: Ochrona danych osobowych
IP w imieniu Powierzającego umocowuje Beneficjenta do powierzania przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu, w tym w szczególności realizującym badania ewaluacyjne, jak również podmiotom realizującym zadania związane z audytem, kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością oraz działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi w ramach Programu, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez IP w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzania przetwarzania danych osobowych do IP i pod warunkiem, że Beneficjent zawrze z każdym podmiotem, któremu powierza przetwarzanie danych osobowych umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zgodnym z postanowieniami umowy.
IP imieniu Powierzającego zobowiązuje Beneficjenta, by podmioty świadczące usługi na jego rzecz zagwarantowały wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, który odpowiadał będzie ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych tak, aby przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

## Slide 22: Ochrona danych osobowych
Beneficjent przekaże IP wykaz podmiotów za każdym razem, gdy nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, a także na każde jej żądanie. Wykaz podmiotów będzie zawierał, co najmniej, nazwę podmiotu oraz dane kontaktowe podmiotu.
Beneficjent prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO.
Beneficjent przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, które uwzględniają warunki przetwarzania w szczególności te, o których mowa w art. 32 RODO.
Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Beneficjenta oraz przez inne podmioty, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

## Slide 23: Wyodrębniona ewidencja księgowa – projekty rozliczane wydatkami rzeczywiście poniesionymi
Wszyscy beneficjenci realizujący projekty w ramach PO WER zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, niezależnie od formy prowadzonej księgowości, zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych i gospodarczych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach projektu. Obowiązek ten powstaje najpóźniej z dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem, z wyłączeniem kosztów pośrednich.
Ewidencja kont analitycznych dla danego projektu powinna ułatwiać czerpanie danych do wniosków o płatność beneficjenta oraz na potrzeby kontroli.
W przypadku dowodów księgowych, które w części dotyczą realizowanego projektu, ustaloną proporcję podziału z uzasadnieniem należy przechowywać jako dokumentację pomocniczą.

## Slide 24: Opis dokumentów księgowych
1) jeśli nie wynika to z treści dowodu księgowego (np. gdy treść jest zbyt ogólna) – krótki opis zamówienia, którego dotyczył wydatek. Jeżeli kwalifikowalna jest jedynie część wydatku, należy w opisie zawrzeć informację na ten temat, wraz ze wskazaniem, jaka część wydatku (np. jakiego rodzaju wydatki, bądź jaki % wydatków) została uznana za kwalifikowalną;
2) numer i datę (lub tylko datę jeśli brak jest numeru) zawarcia kontraktu/umowy z Wykonawcą, z tytułu którego poniesiono wydatek lub innego dokumentu będącego podstawą poniesienia wydatku;
3) numer umowy o dofinansowanie;
4) numer zadania, w ramach którego poniesiono wydatek;
5) w przypadku państwowych jednostek budżetowych – kod klasyfikacji budżetowej;
6) kategorię kosztów;
Dopuszczalne jest stosowanie elektronicznego opisu dowodów księgowych pod warunkiem, że sposób ich sporządzania zostanie określony w wewnętrznych procedurach beneficjenta.
Dowód księgowy powinien zostać sprawdzony pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzony przez upoważnioną osobę z danej jednostki.

## Slide 25: Zgodność z dokumentami wewnętrznymi
Wyodrębnioną ewidencję księgową należy opisać w polityce rachunkowości;
2) Konta przeznaczone do księgowania wydatków projektowych są wykazane w Zakładowym Planie Kont;
3) Podpisy na dokumentach księgowych są składane wyłącznie przez osoby pracujące na stanowiskach wymienionych w Instrukcji obiegu dokumentów księgowych;
4) Okres przechowywania dokumentów jest zgodny z umową o dofinansowanie oraz z wewnętrznym Regulaminem Archiwizacji.

## Slide 26: Zwrot środków
Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi na rachunek IP na koniec roku budżetowego, a w przypadku końcowego wniosku o płatność przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
Beneficjent zobowiązuje się poinformować Instytucję Pośredniczącą do dnia 15 października danego roku o kwocie przekazanego mu dofinansowania w formie dotacji celowej, która nie zostanie wydatkowana do końca tego roku. Powyższa kwota podlega zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą w terminie do dnia 15 listopada tego roku.
Kwota niewykorzystanej dotacji celowej zwrócona z końcem roku budżetowego, jest przekazywana Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą w kolejnym roku budżetowym, pod warunkiem dostępności środków i nie wymaga ponownego wnioskowania.

## Slide 27: Zwrot dofinansowania
Jeżeli na podstawie wniosków o płatność lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie stwierdzone, że dofinansowanie jest:
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Instytucja Pośrednicząca wzywa Beneficjenta do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (zgodnie z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) liczonymi od dnia przekazania środków do dnia zwrotu lub do dnia wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnej płatności na rzecz beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi.

## Slide 28: Rozliczanie wydatków ryczałtowych
Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem są traktowane jako wydatki poniesione.
Beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki bezpośrednie rozliczane ryczałtem, w związku z tym dokumenty te nie podlegają kontroli na miejscu.
Beneficjent powinien posiadać odpowiednią, określoną w umowie o dofinansowanie projektu, dokumentację potwierdzającą wykonanie rezultatów, produktów i zadań zgodnie z uzgodnionym wnioskiem o dofinansowanie projektu.
Koszty pośrednie są kwalifikowalne proporcjonalnie do zrealizowanych przez beneficjenta zadań.
W przypadku niewykonania danego zadania (objętego kwotą ryczałtową) pomniejsza się koszty pośrednie wg proporcji, w jakiej wykonano zadania merytoryczne projektu.

## Slide 29: Rozliczanie wydatków ryczałtowych
Na podstawie listy dokumentów wskazanych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, IP w umowie odrębnie określi dokumenty, które beneficjent będzie załączał do wniosku o płatność na potwierdzenie wykonania zadania oraz dokumenty, które będą podlegały weryfikacji podczas kontroli na miejscu realizacji projektu.
Dokumenty powinny wskazywać nie tylko na ilościowe wykonanie zadania (czyli realizację wskaźnika produktu, np. poprzez listę obecności na seminarium), ale też potwierdzać jakość tych zadań (np. poprzez ankietę wypełnioną przez uczestników seminarium), przy czym rażąco niska jakość wykonanych zadań (w szczególności niezgodna ze standardem wskazanym we wniosku o dofinansowanie projektu) może powodować uznanie wydatków za niekwalifikowalne.
Przy sporządzaniu umowy o dofinansowanie projektu szczególną uwagę należy zwrócić na harmonogram płatności uwzględniając specyfikę rozliczeń w ramach kwot ryczałtowych, w szczególności ewentualne rozliczenia na przełomie roku budżetowego.

## Slide 30: Rozliczanie wydatków ryczałtowych
Rozliczenie wydatków następuje po wykonaniu całości zadania objętego kwotą ryczałtową i osiągnięciu zakładanych wskaźników w tym zakresie.
WNP sporządzane są za okresy rozliczeniowe, co do zasady nie dłuższe niż kwartalne.
W związku ze specyfiką rozliczeń, część WNP składanych w trakcie realizacji projektu może nie wykazywać żadnych wydatków kwalifikowalnych, ale przedstawiać w szczególności opis postępu rzeczowego, planowanego przebiegu realizacji projektu oraz informacji nt. ewentualnych problemów i trudności związanych z realizacją projektu.

## Slide 31: Podpowiedzi – półki z dokumentacją
PÓŁKA A
Dokumenty potwierdzające wykonanie zadań objętych kwotą ryczałtową, które będą skanowane i wysyłane z wnioskiem o płatność rozliczającym kwoty ryczałtowe, a zadeklarowano je we wniosku o dofinansowanie i wpisano do umowy o dofinansowanie, np. listy obecności, listy odbioru materiałów, kopie dokumentów potwierdzających nadanie kwalifikacji czy kompetencji.
PÓŁKA B
Dokumenty, które będą przedkładane kontroli na miejscu, np. dzienniki i programy zajęć, egzemplarze materiałów szkoleniowych, zdjęcia, raporty z obserwacji i inne wskazane w umowie o dofinansowanie.

## Slide 32: Podpowiedzi – półki z dokumentacją
PÓŁKA C
Dokumenty, do których posiadania obligują nas przepisy prawa, lecz nie będziemy ich wysyłać do IP PO WER ani przedkładać instytucjom uprawnionym do kontroli w ramach systemu realizacji PO WER.
Będą natomiast okazywane innym instytucjom kontrolującym szkołę, np. podczas kontroli ZUS, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Inspekcji Pracy, np. listy wynagrodzeń, rejestry urlopów wypoczynkowych, akta osobowe pracowników, umowy cywilno-prawne – ewidencje czasu pracy i rachunki do nich.
NAJWAŻNIEJSZE - NIE MIESZAĆ DOKUMENTÓW MIĘDZY PÓŁKAMI.

## Slide 33: Dochód w projekcie
Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich dochodów, które powstają w związku z realizacją projektu.
W przypadku gdy projekt generuje na etapie realizacji dochody, Beneficjent wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego dochodu i dokonuje jego zwrotu.
Dochody wygenerowane podczas realizacji projektu, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie jego zatwierdzania, wykazuje się nie później niż w momencie złożenia wniosku o płatność końcową. Dochody te pomniejszają wydatki kwalifikowalne projektu.
W przypadku, gdy nie wszystkie koszty w ramach projektu są kwalifikowalne, dochód zostaje przyporządkowany proporcjonalnie (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy możliwe jest bezpośrednie przyporządkowanie) do kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych wydatków projektu.
W przypadku, gdy dochód związany z projektem został osiągnięty przy współudziale kosztów ponoszonych poza projektem i możliwe jest określenie udziału kosztów realizacji projektu w osiągnięciu tego dochodu, należy pomniejszyć wydatki kwalifikowalne o ten udział.
UWAGA: kary umowne nie są dochodem w projekcie

## Slide 34: System teleinformatyczny
Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą, zgodnie z aktualną wersją Podręcznika Beneficjenta udostępnioną przez Instytucję Pośredniczącą.
Wykorzystanie SL2014 obejmuje co najmniej przesyłanie:
1) wniosków o płatność;
2) dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność;
3) danych uczestników projektu;
4) harmonogramu płatności;
5) informacji o zamówieniach publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp;
6) innych dokumentów związanych z realizacją projektu, w tym niezbędnych do przeprowadzenia kontroli projektu.

## Slide 35: System teleinformatyczny
Beneficjent zobowiązuje się do każdorazowego informowania Instytucji Pośredniczącej o nieautoryzowanym dostępie do danych Beneficjenta w SL2014.
Beneficjent zobowiązuje się do wprowadzania do SL2014 danych dotyczących angażowania personelu projektu zgodnie z zakresem określonym w Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych pod rygorem uznania związanych z tym wydatków za niekwalifikowalne.
W przypadku zlecania zadań lub ich części w ramach projektu wykonawcy Beneficjent zobowiązuje się zapewnić wszelkie dokumenty umożliwiające weryfikację kwalifikowalności wydatków.

## Slide 36: Dokumentowanie wydatków
Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura (sporządzona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 106o-106q ww. ustawy) lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym dokonanie płatności.
Amortyzacja - dokument potwierdzającym wysokość odpisów amortyzacyjnych jest polecenie księgowania.
Wolontariat -porozumienie pomiędzy wolontariuszem a beneficjentem (określające zakres, sposób i czas wykonywania świadczeń wolontariuszy) oraz protokół potwierdzający wykonanie zadań w projekcie, zawierający co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko wolontariusza, datę i miejsce świadczenia pracy, wymiar godzinowy, szacunkową wartość realizowanych zadań, zakres realizowanych zadań oraz uzasadnienie ich związku z projektem jak również uzasadnienie obliczenia ich wartości oraz podpis wolontariusza i beneficjenta.

## Slide 37: Prawa autorskie
Beneficjent zobowiązuje się do zawarcia z Instytucją Pośredniczącą odrębnej umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych, łącznie z wyłącznym prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, do utworów wytworzonych w ramach projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów.
W przypadku zlecania części zadań w ramach projektu wykonawcy, obejmujących m.in. opracowanie utworu, Beneficjent zobowiązuje się do uwzględnienia w umowie z wykonawcą klauzuli przenoszącej autorskie prawa majątkowe do ww. utworu na Beneficjenta co najmniej na polach eksploatacji wskazanych pisemnie Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą przed zleceniem przez Beneficjenta części zadań w ramach projektu wykonawcy, obejmujących m.in. opracowanie tego utworu.

## Slide 38: Zmiany w projekcie
Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie.
W przypadku dokonania zmian w projekcie, Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu zgodnie ze zmienionym wnioskiem o dofinansowanie projektu.
Beneficjent może ponosić i rozliczać wydatki, które nie zostały uwzględnione w szczegółowym budżecie projektu pod warunkiem, że są bezpośrednio związane z realizacją zaplanowanych zadań, są efektywne, racjonalne oraz niezbędne do osiągnięcia celów projektu.

## Slide 39: Rozwiązanie umowy
Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy:
Beneficjent lub Partnerzy dopuścił/li się poważnych nieprawidłowości finansowych, w szczególności wykorzystał/li przekazane środki na cel inny niż określony w Projekcie lub niezgodnie z umową;
Beneficjent złoży lub posłuży się fałszywym oświadczeniem lub podrobionymi, przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami w celu uzyskania dofinansowania w ramach niniejszej umowy, w tym uznania za kwalifikowalne wydatków ponoszonych w ramach Projektu;
Beneficjent ze swojej winy nie rozpoczął realizacji Projektu w ciągu 3 miesięcy od ustalonej we Wniosku początkowej daty okresu realizacji Projektu;
Beneficjent nie przedłoży zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

## Slide 40: Rozwiązanie umowy
Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
1) w zakresie postępu rzeczowego Projektu stwierdzi, że zadania nie są realizowane lub ich realizacja w znacznym stopniu odbiega od umowy, w szczególności harmonogramu określonego we Wniosku;
2) Beneficjent odmówi poddania się kontroli;
3) Beneficjent w ustalonym przez Instytucję Pośredniczącą terminie nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości;
4) Beneficjent nie przedkłada zgodnie z umową wniosków o płatność;
5) Beneficjent w sposób uporczywy uchyla się od wykonywania obowiązków, o których mowa w § 19 ust. 1 („Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania na wezwanie Instytucji Pośredniczącej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 5 dni roboczych”);

## Slide 41
Zarządzanie projektem

## Slide 42: Zarządzanie projektem
Realizacja projektu,
Planowanie i nadzór nad wykonaniem projektu,
Zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik działania projektu w celu zaspokojenia lub nawet przekroczenia potrzeb i oczekiwań udziałowców związanych z tym projektem.

## Slide 43: Zasady budowy zespołu projektowego
Skuteczny zespół powinien:
  Posiadać lidera
  Posiadać jasno wytyczone cele
  Mieć ustaloną strukturę
  Mieć określone zakresy obowiązków członków zespołu
  Mieć określone reguły i procedury komunikowania się w zespole
  Przyjąć zasady obiegu i archiwizowania dokumentów i korespondencji
  Co jeszcze należy uwzględnić?

## Slide 44: Struktura Ekspercka, Davidson Frame, Zarządzanie projektami (…)
ND - niezależne działanie
Ekspert A
Ekspert B
Ekspert C
ND 1
ND 2
ND 3
ND 4
Szef zespołu

## Slide 45: Struktura bliźniacza, Davidson Frame, Zarządzanie projektami (…)
Zadanie
ND
1
ND
2
ND
3
ND
4
Szef projektu
Cz
A
Cz
B
Cz
C
Cz D
ND - niezależne działanie
Cz - członek zespołu

## Slide 46: Struktura kolektywna, Davidson Frame, Zarządzanie projektami (…)
ND - niezależne działanie
Cz - członek zespołu
Cz A
Cz C
ND 1
ND 2
ND 3
ND 4
Cz B

## Slide 47: Struktura chirurgiczna, Davidson Frame, Zarządzanie projektami (…)
Główny autor
Działania
nr 1- 4
Asystent
Ekspert A
Ekspert B
Administrator
Pracownik
Biurowy B

## Slide 48: Zatrudnianie personelu
Koszty związane z wynagrodzeniem personelu mogą być kwalifikowalne w ramach projektu, o ile wynika to ze specyfiki projektu, na warunkach określonych w Wytycznych oraz wytycznych programowych.
Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz z Kodeksem cywilnym.
Kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu są w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2014 r, poz. 710).

## Slide 49: Zatrudnianie personelu
W ramach wynagrodzenia personelu, niekwalifikowalne są:
a) wpłaty dokonywane przez pracodawców zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „PFRON”,
b) świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu,
c) koszty ubezpieczenia cywilnego funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej,
d) nagrody jubileuszowe i odprawy pracownicze dla personelu projektu,
e) koszty składek i opłat fakultatywnych, niewymaganych obowiązującymi przepisami prawa krajowego, chyba że:
i. zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy oraz

## Slide 50: Zatrudnianie personelu
W ramach wynagrodzenia personelu, niekwalifikowalne są:
ii. zostały wprowadzone w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz,
iii. potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady ich odprowadzania/przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta.
Niekwalifikowalne jest wynagrodzenie personelu projektu zatrudnionego jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji PO na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
Konflikt interesów - naruszenie zasady bezinteresowności i bezstronności, tj. w szczególności: przyjmowanie jakiejkolwiek formy zapłaty za wykonywanie zadań mających związek lub kolidujących ze stanowiskiem służbowym, podejmowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego mogącego mieć negatywny wpływ na sprawy prowadzone w ramach obowiązków służbowych, prowadzenie szkoleń, o ile mogłoby to mieć negatywny wpływ na bezstronność prowadzenia spraw służbowych.

## Slide 51: Zatrudnianie personelu
Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu jest kwalifikowalne wyłącznie, jeżeli wynika z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie zasadnicze będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu.
Osoba dysponująca środkami dofinansowania projektu (tj. osoba upoważniona do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu beneficjenta) nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, co beneficjent weryfikuje na podstawie oświadczenia tej osoby przed jej zaangażowaniem do projektu. ( dotyczy również personelu w Kosztach Pośrednich!)

## Slide 52: Zatrudnianie personelu
Wydatki związane z zaangażowaniem osoby wykonującej zadania w projekcie lub projektach są kwalifikowalne, o ile:
a) obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
b) łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
c) wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzone protokołem sporządzonym przez tę osobę, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie, z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje zadania na podstawie stosunku pracy, a dokumenty związane z jej zaangażowaniem wyraźnie wskazują na jej godziny pracy (powinny być wskazane ze szczegółowością „od/do ”.)

## Slide 53: Zatrudnianie personelu
Spełnienie warunków dot. obciążenia i łącznego zaangażowania zawodowego należy zweryfikować przed zaangażowaniem osoby do projektu.
Warunki te powinny być spełnione w całym okresie kwalifikowania wynagrodzenia danej osoby w tym projekcie, przy czym w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie spełnienia warunku dot. wykonywania zadań przez tę osobę, za niekwalifikowalne należy uznać wynagrodzenie personelu projektu (w całości lub w części) w tym projekcie, w ramach którego zaangażowanie personelu projektu spowodowało naruszenie tego warunku.

## Slide 54: Zatrudnianie personelu
Limit zaangażowania zawodowego dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności:
a) w przypadku stosunku pracy – uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
b) w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności gospodarczej poza projektami (o ile dotyczy).

## Slide 55: Zatrudnianie personelu
Właściwa instytucja będąca stroną umowy zapewnia, że beneficjent zobowiązuje się w umowie o dofinansowanie do wprowadzania na bieżąco następujących danych do systemu informatycznego w zakresie angażowania personelu projektu, w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w Wytycznych:
a) dane dotyczące personelu projektu, w tym: nr PESEL, imię, nazwisko,
b) dane dotyczące formy zaangażowania personelu w ramach projektu: stanowisko, forma zaangażowania w projekcie, data zaangażowania do projektu, okres zaangażowania osoby w projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jeśli zostały określone w dokumentach związanych z jej zaangażowaniem,
c) w zakresie protokołów – dane dotyczące godzin faktycznego zaangażowania za dany miesiąc kalendarzowy ze szczegółowością wskazującą na rok, miesiąc, dzień i godziny zaangażowania.

## Slide 56: Zatrudnianie personelu
Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii.
Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są kwalifikowalne w pełnej wysokości, wyłącznie w przypadku personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są niekwalifikowalne.
W przypadku projektów partnerskich nie jest dopuszczalne angażowanie jako personelu projektu pracowników partnerów przez beneficjenta i odwrotnie.
W ramach projektu mogą być kwalifikowalne koszty delegacji służbowych oraz koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych personelu projektu, pod warunkiem, że jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu oraz koszty te zostały uwzględnione w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.

## Slide 57: Zatrudnianie personelu – stosunek pracy
Umowa o pracę z osobą stanowiącą personel projektu obejmuje wszystkie zadania wykonywane przez tę osobę w ramach projektu lub projektów realizowanych przez beneficjenta. Tym samym, nie jest możliwe angażowanie takiej osoby przez beneficjenta do realizacji żadnych zadań w ramach tego lub innego projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego, z wyjątkiem umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła
W przypadku zatrudniania personelu na podstawie stosunku pracy, wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne, jeżeli:
a) pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z realizacją projektu;
b) okres zatrudnienia lub oddelegowania jest kwalifikowalny do końcowej daty kwalifikowalności wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie;
c) zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę lub zakresem czynności służbowych pracownika lub opisem stanowiska pracy; przez odpowiednie udokumentowanie należy rozumieć m.in. wskazanie w ww. dokumentach zadań, które dana osoba będzie wykonywała w ramach projektu.

## Slide 58: Zatrudnianie personelu – stosunek pracy
Jeżeli stosunek pracy pracownika beneficjenta tylko w części obejmuje zadania w ramach projektu (np. na ½ etatu, ¼ etatu w ramach projektu), wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach projektu są kwalifikowalne, o ile:
a) zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika lub opisie stanowiska pracy,
b) zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę do określenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika,
c) wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada proporcji, o której mowa w lit. b, chyba że zakres odpowiedzialności, złożoność lub poziom wymaganych kompetencji na danym stanowisku uzasadnia różnicę w udziale wydatku do czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy.

## Slide 59: Zatrudnianie personelu – stosunek pracy
Wydatkami kwalifikowalnymi w przypadku wynagrodzenia personelu mogą być również nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) lub premie, o ile są spełnione łącznie następujące warunki:
nagrody lub premie zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji, lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
nagrody lub premie zostały wprowadzone w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
nagrody lub premie potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady ich przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
nagrody lub premie przyznawane są w związku z realizacją zadań w ramach projektu na podstawie stosunku pracy.

## Slide 60: Zatrudnianie personelu – stosunek pracy
W przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danej osoby, wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki do wynagrodzeń, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, przy czym dodatek może być przyznany zarówno jako wyłączne wynagrodzenie za pracę w projekcie albo jako uzupełnienie wynagrodzenia personelu projektu rozliczanego w ramach projektu.
Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,
dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
dodatek został wprowadzony w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego,
dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,

## Slide 61: Zatrudnianie personelu – stosunek pracy
Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
e) dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do projektu,
f) wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego beneficjenta personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w dany projekt.
Dodatki są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 3 Wytycznych, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego.

## Slide 62: Zatrudnianie personelu – stosunek pracy
Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy:
Układ zbiorowy pracy;
Regulamin wynagradzania;
Regulamin premiowania;
Obwieszczenia prezesa/dyrektora;
Regulamin pracy;
W małych podmiotach, w których jest zatrudnionych mniej niż 50 pracowników nie istnieje obowiązek tworzenia regulaminu wynagradzania;
Zasady wynagradzania określone są w umowie o pracę lub innym akcie równorzędnym, ewentualnie w odrębnym dokumencie np. zarządzeniu, obwieszeniu, decyzji o przyznaniu premii lub nagród, decyzji o przyznaniu odprawy i/lub odszkodowania itp.

## Slide 63: Umowy
Oprócz umów o pracę i równorzędnych (umowy o pracę spółdzielczą, mianowania, powołania) z wynagrodzeniami są związane:
umowy zlecenia,
umowy o dzieło,
umowy o świadczenie usług oraz inne umowy zawarte na podstawie Kodeksu cywilnego,
umowy licencyjne,
inne umowy zawarte na podstawie prawa autorskiego i praw pokrewnych,
umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem,
kontrakty menedżerskie,
decyzje o wynagradzaniu członków zarządów itp.

## Slide 64: Ewidencje
W celu wyliczenia wynagrodzenia niezbędne są:
Ewidencja czasu pracy (listy obecności, karty czasu pracy),
Ewidencja wykonania zadań przy umowach zadaniowych, pracy prowizyjnej, umowach cywilnoprawnych np. w formie raportów, sprawozdań,
Ewidencja pracy w godzinach nocnych,
Ewidencja godzin nadliczbowych wraz ze zleceniem takiej pracy,
Ewidencja urlopów wraz z kartami urlopowymi,
Zwolnienia lekarskie z tytułu choroby lub opieki,
Dowody na zasadność udzielania urlopów okolicznościowych.

## Slide 65: Zatrudnianie personelu – samozatrudnienie i inne formy zaangażowania
Kwalifikowalne jest wynagrodzenie osoby samozatrudnionej, tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wykonującej osobiście zadania w ramach projektu, którego jest beneficjentem, pod warunkiem wyraźnego wskazania tej formy zaangażowania oraz określenia zakresu obowiązków tej osoby w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie.
Kwalifikowalne jest wynagrodzenie osoby zatrudnionej za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, o ile wydatki związane z wynagrodzeniem tej osoby:
a) są ponoszone zgodnie z przepisami krajowymi, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.),
b) nie są zawyżone w stosunku do stawek rynkowych.
Kwalifikowalne jest wynagrodzenie osoby zatrudnionej na podstawie innych form zatrudnienia, pod warunkiem ich zgodności z założeniami projektu wskazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu.
Poniesienie wydatku na wynagrodzenie jest dokumentowane dokumentem księgowym oraz protokołem.

## Slide 66: Dobra praktyka w zakresie zarządzania zespołem projektowym
Przydzielenie na piśmie zakresu zadań i odpowiedzialności oraz uspójnienie z wewnętrznymi regulaminami i instrukcjami np. obiegu dokumentów księgowych;
Prowadzenie protokołów z posiedzeń zespołu;
Ustalenie sposobu komunikacji;
Stworzenie wewnętrznych procedur;
Przygotowanie narzędzi monitoringu i ewaluacji;
Ustalenie miesięcznego harmonogramu prac;
Ustalenie planu urlopów;
Ustalenie zastępstw;
Dokumentowanie doświadczenia i kwalifikacji członków zespołu.

## Slide 67: Zarządzanie równościowe – dobra praktyka
Należy przygotować notatkę ze spotkania zespołu projektowego, na którym omówiono sposób wdrażania równościowego zarządzania, w tym dostępu dla osób z niepełnosprawnościami;
Dobrze byłoby skontrolować kilkakrotnie realizatorów zadań pod kątem przestrzegania zasad równościowych i również sporządzić z tego raport;
W przypadku braku przestrzegania zasady, należy przygotować i wdrożyć działania naprawcze;
Warto monitorować zmieniające się potrzeby zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W tym celu w ankietach, testach wstawić do metryczki pytanie o płeć;
Agregować zebrane dane w podziale na płeć;
Wprowadzić ankiety satysfakcji i zapytać, czy w przypadku osób niepełnosprawnych zapewniony był dla nich równy dostęp;
Używać niedyskryminującego przekazu w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

## Slide 68: Zarządzanie zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju – dobra praktyka
dbałość o jakość materiałów promocyjnych – np. dobrej jakości długopis posłuży dłużej a nie zostanie zaraz po otrzymaniu wyrzucony,
ekologiczne materiały konferencyjne, np. torby płócienne zamiast papierowych, jednorazowych,
uwzględnianie w miarę możliwości „zielonych zamówień publicznych” przy wyborze materiału promocyjnego, np. długopisy mogą być produkowane w przedsiębiorstwie posiadającym certyfikat środowiskowy,
minimalizowanie drukowania ulotek i broszur, pojawiające się drukowane materiały promocyjne często zawierają bardzo niewiele treści i natychmiast zostają wyrzucone,
drukowanie dwustronne (Zielone Biuro),
segregacja odpadów (Zielone Biuro),
INNE?

## Slide 69
Poprawna realizacja wymogów związanych z informacją i promocją projektu

## Slide 70
Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1303/2013 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z 29.07.2014, str. 7) oraz zgodnie z załącznikiem do umowy.
Wszystkie działania informacyjne i promocyjne Beneficjenta oraz każdy dokument, który jest podawany do wiadomości publicznej lub jest wykorzystywany przez uczestników projektu, w tym wszelkie zaświadczenia o uczestnictwie lub inne certyfikaty zawierają informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej, w tym EFS oraz z Programu za pomocą:
znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu;
znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej ( dla umów/aneksów po 01.01.2018 r.)
2) znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.
Obowiązki informacyjne i promocyjne

## Slide 71: Obowiązki informacyjne i promocyjne
UWAGA!
Od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy zasady oznaczania projektów współfinasowanych w ramach Funduszy Europejskich. Do obowiązkowego zestawu znaków dodano barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Barwy te mogą występować jedynie w wersji pełnokolorowej.
Nowe zasady obowiązują wszystkich beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie 1 stycznia 2018 r. lub później. Zasady te nie są obowiązkowe dla beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie przed 1 stycznia 2018 r., chyba że zawarty zostanie stosowny aneks do umowy lub umożliwiają to zapisy aktualnej umowy o dofinansowanie.

## Slide 72: Obowiązki informacyjne i promocyjne
W okresie realizacji Projektu Beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej w tym Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu m.in. przez:
1) umieszczenie przynajmniej jednego plakatu o minimalnym rozmiarze A3 z informacjami na temat Projektu, w tym z informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego, w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym, takim jak np. wejście do budynku;
2) zamieszczenie na stronie internetowej Beneficjenta krótkiego opisu Projektu, proporcjonalnego do poziomu pomocy, obejmującego jego cele i wyniki oraz podkreślającego wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej oraz zamieszczenie szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w Projekcie.
3)umieszczenie na stałe tablicy pamiątkowej lub tablicy dużego formatu w miejscu ogólnodostępnym i łatwo widocznym nie później niż trzy miesiące po zakończeniu projektu – w przypadku projektów zakładających: zakup środków trwałych lub finansowanie działań w zakresie infrastruktury lub prac budowlanych, jeśli całkowite wsparcie publiczne dla projektu przekracza 500 000 EUR

## Slide 73: Obowiązki informacyjne i promocyjne - dokumentowanie
Na potrzeby informacji i promocji Programu i EFS, Beneficjent udostępnia IP i IZ wszystkie utwory informacyjno-promocyjne powstałe w trakcie realizacji Projektu, w postaci m.in.:
materiałów zdjęciowych;
materiałów audio-wizualnych i prezentacji dotyczących Projektu;
oraz udziela nieodpłatnie licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z nich bezterminowo na terytorium UE w zakresie:
1) utrwalania i zwielokrotniania utworu;
2) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

## Slide 74: Obowiązki informacyjne i promocyjne
Plakat musi zawierać:
nazwę beneficjenta,
tytuł projektu,
cel projektu (opcjonalnie),
wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt(opcjonalnie),
zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne województwa, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl (opcjonalnie).
Plakat należy umieścić w widocznym i dostępnym publicznie miejscu. Może być to np. wejście do siedziby beneficjenta. Musi być to przynajmniej jeden plakat.

## Slide 75: Obowiązki informacyjne i promocyjne
Beneficjent musi:
oznaczać znakiem Unii Europejskiej, barwami Rzeczypospolitej Polskiej i znakiem Funduszy Europejskich, a w przypadku programów regionalnych również herbem województwa lub jego oficjalnym logo promocyjnym:
wszystkie działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu, np. ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania,
wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podawane są do wiadomości publicznej, np. dokumentacja przetargowa, ogłoszenia, analizy, raporty, wzory umów, wzory wniosków,
dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświadczenia, certyfikaty, zaproszenia, materiały informacyjne, programy szkoleń i warsztatów, listy obecności, prezentacje multimedialne, kierowaną do nich korespondencję, umowy.

## Slide 76: Obowiązki informacyjne i promocyjne
Beneficjent musi:
umieścić plakat lub tablicę (informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu,
umieścić opis projektu na stronie internetowej,
przekazywać osobom i podmiotom uczestniczącym w projekcie informację, że projekt uzyskał dofinansowanie, np. w formie odpowiedniego oznakowania konferencji, warsztatów, szkoleń, wystaw, targów; dodatkowo można przekazywać informację w innej formie, np. słownej.

## Slide 77: Obowiązki informacyjne i promocyjne
Barwy RP umieszcza się na wszelkich materiałach i działaniach informacyjno-promocyjnych, jeżeli:
istnieją ogólnodostępne możliwości techniczne umieszczania oznaczeń pełnokolorowych,
oryginały materiałów są wytwarzane w wersjach pełnokolorowych.

## Slide 78: Obowiązki informacyjne i promocyjne
Barw RP nie ma obowiązku umieszczania, jeżeli:
nie ma ogólnodostępnych możliwości technicznych zastosowania oznaczeń pełnokolorowych ze względu np. na materiał, z którego wykonano przedmiot np. kamień lub
jeżeli zastosowanie technik pełnokolorowych znacznie podniosłoby koszty,
materiały z założenia występują w wersji achromatycznej.
Nie musisz umieszczać barw RP w zestawie znaków FE, PZ i UE w wariantach achromatycznym
lub monochromatycznym w następujących materiałach:
korespondencja drukowana, jeżeli np. papier firmowy jest wykonany w wersji achromatycznej
lub monochromatycznej,
dokumentacja projektowa (np. dokumenty przetargowe, umowy, ogłoszenia, opisy stanowisk
pracy).

## Slide 79: Obowiązki informacyjne i promocyjne
Obowiązkowy pełnokolorowy zestaw znaków FE z barwami RP, logo PZ oraz znakiem UE:
tablice informacyjne i pamiątkowe,
plakaty, billboardy,
tabliczki i naklejki informacyjne,
strony internetowe,
publikacje elektroniczne np. materiały video, animacje, prezentacje, newslettery, mailing,
publikacje i materiały drukowane np. foldery, informatory, certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy,
zaproszenia, programy szkoleń, itp.,
korespondencja drukowana, jeśli papier firmowy jest wykonany w wersji kolorowej,
materiały brandingowe i wystawowe np. baner, stand, roll-up, ścianki, namioty i stoiska wystawowe, itd.

## Slide 80: Obowiązki informacyjne i promocyjne
Dodatkowo można:
umieścić naklejki lub tabliczki na maszynach, urządzeniach i sprzęcie kupionym w ramach projektu,
przygotować dokumentację fotograficzną projektu i umieścić ją na swoich stronach internetowych,
przygotować stronę/podstronę internetową projektu,
podjąć działania w mediach społecznościowych,
przygotować informację prasową i przekazać ją mediom,
zorganizować spotkanie informacyjne na temat realizowanego projektu,
zorganizować konferencję prasową,
zaprezentować projekt na spotkaniach, konferencjach, targach branżowych, wydarzeniach promujących projekty unijne,
wypowiadać się publicznie na temat projektu.

## Slide 81: Obowiązki informacyjne i promocyjne
Wszystkie oznaczenia na przedmiotach służących promocji Funduszy Europejskich powinny być wykonane w sposób trwały, trudny do usunięcia.
Aby dobrze zaplanować działania informacyjne i promocyjne w projekcie, należy odpowiedzieć na pytania:
Co chcesz osiągnąć?
Jaka jest grupa docelowa Twoich działań komunikacyjnych?
Jakie narzędzia możesz wykorzystać?
Jakiego języka powinieneś używać?
Jak powinieneś konstruować informacje, aby wzbudzić zainteresowanie?
Na co powinieneś zwrócić uwagę, planując budżet?
Jak możesz zmierzyć skuteczność swoich działań? (np. liczba wejść na stronę).

## Slide 82: Obowiązki informacyjne i promocyjne
Jakie informacje zamieścić na stronie internetowej?
znak Unii Europejskiej,
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
znak Funduszy Europejskich,
herb lub oficjalne logo promocyjne województwa,
krótki opis projektu.
Komisja Europejska wymaga, aby flaga UE z napisem Unia Europejska była widoczna w momencie wejścia użytkownika na stronę internetową, to znaczy bez konieczności przewijania strony w dół.

## Slide 83: Obowiązki informacyjne i promocyjne – przykłady realizacji
Krótki opis projektu na stronie internetowej powinien zawierać:
cele projektu,
planowane efekty,
wartość projektu,
wkład Funduszy Europejskich.
Wszystkie obowiązki informacyjne oraz działania informacyjno-promocyjne związane z realizowanym projektem muszą zostać udokumentowane. Dokumentację tę należy przechowywać razem z pozostałymi dokumentami projektowymi przez czas określony w umowie o dofinansowanie. Może być ona poddana kontroli.
Dokumentację można przechowywać w formie papierowej albo elektronicznej, np. jako skany dokumentów, zdjęcia, kopie (zrzuty) stron internetowych. Jeśli na potrzeby projektu powstały materiały informacyjne można przechowywać ich pojedyncze egzemplarze (np. broszury, publikacje) albo tylko ich zdjęcia. Koszty tych działań należy dokumentować w taki sam sposób, jak inne wydatki.

## Slide 84: Narzędzia informacyjne i promocyjne a grupa docelowa
Przykład 1
Grupa docelowa: osoby młode w wieku 15-29 lat z kategorii NEET z terenu województwa zachodniopomorskiego
Narzędzia: informacja na stronie www Beneficjenta i partnerów, plakaty A3 w urzędach pracy na terenie województwa, informacja w mediach społecznościowych, stoiska na festynach lokalnych i regionalnych, ologowane materiały szkoleniowe, mailing do ngo działających na rzecz młodzieży, plakaty w miejscach realizacji, zdjęcia z przebiegu wsparcia.

## Slide 85: Narzędzia informacyjne i promocyjne a grupa docelowa
Przykład 2
Grupa docelowa: bezrobotni w wieku do 18-29 lat w powiecie przykładowskim
Narzędzia: informacja na stronie www Beneficjenta, plakaty w PUP, OPS, w gablotach gmin i miast powiatu, plakaty informacyjne w miejscach realizacji, ologowane materiały szkoleniowe, informacja w mediach społecznościowych, na dyskotekach, festynach ( ulotki, stoisko informacyjne).
Przykład 3
Grupa docelowa: młodzież w wieku 15-18 lat z kategorii NEET z 3 powiatów województwa zachodniopomorskiego
Narzędzia: spotkania informacyjne w klubach młodzieżowych każdego z powiatów, informacja na stronach www powiatów i Beneficjenta, plakaty A3 w miejscach realizacji, ologowane materiały szkoleniowe.

## Slide 86: Dokumentowanie działań w zakresie informacji i promocji
Narzędzia w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej: plakaty A3, ulotki w OPS, agencjach zatrudnienia, informacja na stronie internetowej Beneficjenta, w mediach społecznościowych, informacja na tablicach informacyjnych w urzędach gmin i w starostwie, ologowane materiały szkoleniowe/warsztatowe, ologowane certyfikaty, spotkania w klubach i świetlicach młodzieżowych, mailing do organizacji młodzieżowych, streetworking.
Dokumentacja do ww narzędzi: 1 egzemplarz plakatu, 1 ulotka, raport dotyczący miejsc zamieszczenia plakatów i/lub zdjęcia, wydruk ze strony internetowej, wydruki ze stron mediów społecznościowych, zdjęcia lub 1 egzemplarz informacji wywieszanej w urzędach na tablicach informacyjnych, 1 komplet materiałów szkoleniowych, kopie certyfikatów, listy obecności i zdjęcia ze spotkań informacyjnych wraz z krótką notatką, zarchiwizowane maile, notatki ze streetworkingu.
Inne?
Uwaga: faktury za plakaty, ulotki nie podlegają kontroli, gdyż wydatki na promocję i informację są rozliczane w ramach kosztów pośrednich.

## Slide 87: Wymogi dotyczące monitorowania i ewaluacji

## Slide 88: Kontrola, monitoring a ewaluacja

## Slide 89: Różnice monitoring a ewaluacja
 | Ewaluacja | Monitorowanie
Pytanie przewodnie | Jakie są efekty projektu? | Czy wszystko idzie zgodnie z planem? Budżetem? Harmonogramem?
Moment badania | Punktowy – na początku, w trakcie i po zakończeniu projektu (ewaluacja ex-ante, mid-term and ex-post) | Ciągły – w trakcie trwania projektu

## Slide 90: Różnice monitoring a ewaluacja
 | Ewaluacja | Monitorowanie
Zakres badania | Szersze spojrzenie na projekt oraz sposób jego wdrażania. Zidentyfikowanie i ocena: - celów projektu - sposobów realizacji (ewentualnych słabości i pól potencjalnych usprawnień) długookresowych(zamierzonych i niezamierzonych) efektów, wybiegających poza czas i miejsce wdrażania projektu. | Poprawność procedur Poprawność rozliczeń Zgodność z zapisami prawnymi

## Slide 91: Metody ewaluacji
Analiza dokumentów projektu - np. okresowe sprawozdania monitoringowe lub dokumenty zawierające dane administracyjne, która pomaga poznać kontekst całego projektu lub jego elementu.
Wywiady (indywidualne lub grupowe) - służą pozyskiwaniu informacji, dotyczących różnych aspektów ocenianego projektu oraz poznaniu opinii osób zaangażowanych w realizację projektu, jak i jego uczestników. Narzędzie to może przybierać charakter np. nieformalnej rozmowy jak i w pełni zaplanowanego wywiadu.
Ankiety - zadawanie zestandaryzowanych, jasno sformułowanych i jednoznacznie brzmiących pytań, ułożonych w postaci kwestionariusza (ankiety) wybranej grupie osób zaangażowanych w realizację projektu i beneficjentom ostatecznym. Ankieta może być wypełniania osobiście lub przez prowadzącego badanie po zadaniu pytań np. telefonicznie.
Obserwacja - polega na planowym selektywnym rejestrowaniu różnych aspektów projektu jak i osób w nim uczestniczących lub zaangażowanych w jego realizację.
Może przybierać charakter obserwacji „uczestniczącej”, gdy badacz jest jednocześnie uczestnikiem obserwowanych wydarzeń lub obserwacji zewnętrznej. Obserwacja pozwala ocenić projekt bardziej kompleksowo, wychodząc poza opinie wykonawców i uczestników projektu.

## Slide 92: Wskaźniki produktu i rezultatu
Wskaźniki produktu – dotyczą realizowanych działań. Produkt stanowi wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z EFS. Są to zarówno wytworzone dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu. Wskaźniki produktu odnoszą się do osób lub podmiotów objętych wsparciem.
Wskaźniki rezultatu – dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają efekt zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy.
Wskaźniki rezultatu bezpośredniego – odnoszą się do sytuacji bezpośrednio po zakończeniu wsparcia, tj. zakończeniu udziału osób / podmiotów w projekcie
Wskaźniki rezultatu długoterminowego – dotyczą efektów wsparcia osiągniętych w dłuższym okresie od zakończenia wsparcia

## Slide 93: Wskaźniki projektowe
Zgodnie z UP, do mierzenia efektów interwencji na poziomie projektów, IZ obligatoryjnie stosuje, adekwatne do zakresu i celu projektów, wskaźniki kluczowe, określone na poziomie krajowym, pochodzące z WLWK 2014 wśród których wyróżnia się:
a) wskaźniki kluczowe produktu - wskaźniki określone na poziomie projektu, powiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie,
b) wskaźniki kluczowe rezultatu bezpośredniego - wskaźniki określone na poziomie projektu, odnoszące się do bezpośrednich efektów projektu, których realizacja jest wynikiem projektu, ale mogą mieć na nią wpływ także inne zewnętrzne czynniki; niepowiązane bezpośrednio z wydatkami ponoszonymi w projekcie, mierzone są do czterech tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

## Slide 94: Wskaźniki projektowe
Dane dotyczące sytuacji uczestnika po upływie 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie nie mogą być uwzględnione we wskaźnikach rezultatu bezpośredniego.
W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości wskaźników rezultatu.
Wskaźniki rezultatu długoterminowego odnoszą się do sytuacji uczestnika po upływie co najmniej 4 tygodni, przy czym WLWK zakłada okres sześciu miesięcy lub dłuższy, w zależności od specyfiki wsparcia i oczekiwanej zmiany
Dane do wskaźników długoterminowych nie są uzyskiwane w ramach monitorowania realizacji projektu, ale wyliczane są przy pomocy ewaluacji / analiz realizowanych na reprezentatywnej próbie uczestników projektów lub na podstawie danych administracyjnych, za pomiar tych wskaźników odpowiada Instytucja Zarządzająca.

## Slide 95: Przykładowe definicje wskaźników
PO WER: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Wiedza Edukacja Rozwój)
Wskaźniki produktu:
Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie
Osoby bezrobotne - osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych, zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która spełnia warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako bezrobotną.

## Slide 96: Przykładowe definicje wskaźników
PO WER: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Wskaźniki produktu:
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie.
Osoby długotrwale bezrobotne - definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:
Młodzież (<25lat) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy.
Dorośli (25 lat i więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Zgodnie z definicją osoby bezrobotnej, do okresu pozostawania bez pracy wlicza się również okres przed rejestracją w urzędzie pracy.

## Slide 97: Przykładowe definicje wskaźników
Wskaźniki produktu dz. 1.2: Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub
szkoleniu, objętych wsparciem w programie.
Bierni zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne) np. studenci studiów stacjonarnych, osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo), dzieci i młodzież do 18 r. ż. są uznawane za osoby bierne zawodowo, o ile nie spełniają przesłanek, na podstawie których można je zaliczyć do osób bezrobotnych lub pracujących (tj. poszukują pracy lub podjęły pracę).
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym osoby współpracujące) nie są uznawane za bierne zawodowo.
Studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) powinni być wykazywani jako osoby pracujące.

## Slide 98: Przykładowe definicje wskaźników
PO WER: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Wskaźniki produktu:
Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem
w programie.
Wskaźnik mierzy liczbę wszystkich uczestników projektu w wieku poniżej 30 lat objętych wsparciem w programie, którzy są bezrobotni, jednak nie są zarejestrowani w ewidencji urzędu pracy jako osoby bezrobotne. Definicja osób bezrobotnych zgodnie z definicją wskaźnika wspólnego liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie. Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

## Slide 99: Przykładowe definicje wskaźników
Wskaźniki produktu dz. 1.2: Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie.
Wiek uczestników -na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Przynależność do grupy osób z niepełnosprawnościami określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie -w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. 2016 poz. 546, zpóźn. zm.), tj. osoby z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.IZ ma możliwość rozszerzenia ww. grupy również na inne osoby z niepełnosprawnościami (lub wybrane ich kategorie). Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej jest orzeczenie o niepełnosprawności.
Natomiast pozostałe osoby (np. osoba ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi) na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej może przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza.

## Slide 100: Przykładowe definicje wskaźników
Wskaźniki rezultatu dz.1.2: Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu.
Oferta -dobrowolna lecz warunkowa obietnica, przedstawiona konkretnemu uczestnikowi do akceptacji przez oferenta (np. pracodawcę czy instytucję szkoleniową).
Powinna wyraźnie wskazywać okres, na jaki oferent jest gotowy do zawarcia umowy z uczestnikiem na określonych warunkach, zrozumiałych dla uczestnika (tzn. uczestnik rozumie, że efektem przyjęcia oferty będzie zawarcie wiążącej umowy z oferentem). Zaakceptowanie przez uczestnika warunków oferty skutkowałoby zawarciem umowy, która jest wiążąca dla obydwu stron. We wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu w okresie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. Wskaźnik należy mierzyć również wśród uczestników, którzy opuszczą projekt przed zakończeniem udziału we wszystkich zaplanowanych dla nich formach wsparcia (np. w wyniku otrzymania oferty pracy uczestnik nie podejmie stażu, który przewidziany był dla niego w ramach form wsparcia).

## Slide 101: Przykładowe definicje wskaźników
Kształcenie ustawiczne - chęć uczestnictwa (tj. zapisanie się) w edukacji formalnej lub szkoleniu prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych.
Staż - oznaczony w czasie okres zdobywania praktyki zawodowej w biznesie, instytucjach publicznych lub instytucjach non-profit, w celu zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego przed podjęciem zatrudnienia, może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.
Wyróżnia się pięć typów staży (częściowo nakładających się):
staże stanowiące część podstaw programowych i/lub programów nauczania,
staże, stanowiące część obowiązkowego szkolenia zawodowego (np. prawo, medycyna, nauczanie)
staże w ramach aktywnej polityki rynku pracy
staże uzgodnione między stażystą a organizacją bez udziału innych stron, zazwyczaj przeprowadzane po zakończeniu studiów i/lub w ramach poszukiwania pracy
staże zagraniczne, które mogą obejmować staże typu 1, 2 i 4.

## Slide 102: Przykładowe definicje wskaźników
PO WER: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Wskaźniki rezultatu:
Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu.
Zakres przygotowania zawodowego (np. zawód, czas trwania, umiejętności, które uczestnik nabędzie, wysokość wynagrodzenia lub zasiłku) należy określić w umowie (lub umowie szkoleniowej) zawartej bezpośrednio pomiędzy uczniem i pracodawcą lub za pośrednictwem instytucji edukacyjnych. Przygotowanie zawodowe stanowi zazwyczaj część formalnego kształcenia i szkolenia na poziomie ponadgimnazjalnym (ISCED 3). Przygotowanie zawodowe trwa średnio 3 lata, a jego ukończenie prowadzi do uzyskania kwalifikacji w konkretnym zawodzie.

## Slide 103: Przykładowe definicje wskaźników
Wskaźniki rezultatu dz.1.2:
Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu.
Liczba osób, które podjęły kształcenie (uczenie się przez całe życie, kształcenie formalne) lub szkolenie pozazakładowe/wewnątrzzakładowe, szkolenia zawodowe etc.
Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. Jeżeli okres oczekiwania na wyniki egzaminu jest dłuższy niż 4 tygodnie od zakończenia udziału w projekcie, ale egzamin odbył się w trakcie tych 4 tygodni, wówczas można uwzględnić osoby we wskaźniku (po otrzymaniu wyników egzaminu). We wskaźniku należy uwzględnić jednak tylko te osoby, które otrzymały wyniki egzaminu do czasu ostatecznego rozliczenia projektu.

## Slide 104: Przykładowe definicje wskaźników
PO WER: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Wskaźniki rezultatu:
Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Zakończenie udziału w interwencji to zakończenie uczestnictwa w projekcie zgodnie z planem (harmonogramem), tzn., że osoba kończy udział w Inicjatywie w ostatnim dniu, wskazanym w harmonogramie jako moment zakończenia wsparcia w projekcie. We wskaźniku nie należy uwzględniać uczestników, którzy uczestniczyli w projekcie niezgodnie z harmonogramem lub zakończyli udział wcześniej niż było to zaplanowane, niezależnie od przyczyny.

## Slide 105: Przykładowe definicje wskaźników
PO WER: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Wskaźniki rezultatu:
Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu.
Liczba osób długotrwale bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu.
Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

## Slide 106: Przykładowe definicje wskaźników
PO WER: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Wskaźniki rezultatu:
Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu.
Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu.
Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

## Slide 107: Przykładowe wskaźniki i ich pomiar
Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu.
Źródło danych do pomiaru wskaźnika
1.Zaświadczenie z PUP, 2. Kopia umowy o pracę / zlecenie / dzieło/ wyciąg z rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 3. Programy szkoleń, 4. Listy obecności na szkoleniach, 5. Oświadczenie o rozpoczęciu szkolenia po zakończeniu projektu, 6. Kopie dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji.
Sposób pomiaru wskaźnika
ad. 1, 2, 5, 6 UP dostarczy do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie ad. 3-4 trener/instytucja szkoleniowa dostarczy do 4 dni po zakończeniu szkolenia.
Odpowiedzialny: specjalista ds monitoringu i ewaluacji

## Slide 108: Przykładowe wskaźniki i ich pomiar
Liczba osób pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek po opuszczeniu Programu;
Źródła: 1)oświadczenia, 2)kopie umów o pracę/zlecenie/wydruk z działalności gospodarczej
Sposób: ad1) na etapie rekrutacji ad 2) do 4 tyg. po opuszczeniu projektu.
Odpowiedzialny: koordynator
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu, w tym:
1) L.os. bezrob. (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie;
2) Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie;
3) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie
Źródła: 1) oświadczenia, 2) kopie dokumentów nadających kwalifikacje
Sposób: ad1) na etapie rekrutacji, ad2) do 4 tyg. po zakończeniu projektu.
Odpowiedzialny: koordynator

## Slide 109: Przykładowe wskaźniki i ich pomiar
1) Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie;
2) Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie;
3) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie;
Źródła: 1) oświadczenia 2) IPD, 3) dokumenty poświadczające uczestnictwo w formach wsparcia i wypłatę świadczeń z nimi związanych
Sposób: ad.1-2 na etapie rekrutacji ad3. na bieżąco w miarę realizacji form wsparcia.
Odpowiedzialny: koordynator

## Slide 110: Reguła proporcjonalności
Beneficjent jest rozliczany (reguła proporcjonalności) z osiągnięcia wszystkich wskaźników określonych w umowie (czyli wszystkich wykazanych we wniosku o dofinansowanie), z wyłączeniem wskaźników horyzontalnych.
Pozostałe wskaźniki, które nie zostały wybrane we wniosku oraz wskaźniki wspólne Wnioskodawca ma obowiązek jedynie monitorować, czyli nie jest rozliczany z osiągniętej wartości tych wskaźników.

## Slide 111: Reguła proporcjonalności
IP stosuje regułę proporcjonalności na zakończenie projektu tj. przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność:
1) w przypadku niespełnienia kryterium zatwierdzonego przez Komitet Monitorujący RPO, instytucja będąca stroną umowy dla danego projektu może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne,
2) w przypadku nieosiągnięcia celu projektu (wyrażonego wskaźnikami produktu lub rezultatu w zależności od założeń wskazanych w zatwierdzonym wniosku), instytucja będąca stroną umowy może uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w ramach projektu za niekwalifikowalne; wysokość wydatków niekwalifikowanych uzależniona jest od stopnia niezrealizowania celu projektu; wydatki niekwalifikowane obejmują wydatki związane z tym zadaniem merytorycznym, którego założenia nie zostały osiągnięte i kosztów pośrednich; stopień nieosiągnięcia założeń projektu jest określany przez IP; wysokość wydatków w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność może zostać proporcjonalnie zmniejszona.

## Slide 112: Efektywność zatrudnieniowa
Efektywność zatrudnieniowa w PO WER umowy podpisane w 2017 r:
Projekt zakłada:
minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej 43%;
minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób z niepełnosprawnościami na poziomie co najmniej 17%;
minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48%;
minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35%.

## Slide 113: Efektywność zatrudnieniowa
Obowiązujące w ramach naborów w 2017 wytyczne: Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dn. 2 listopada 2016 r. Pomiar efektywności zatrudnieniowej na podstawie: Podrozdziału 3.2 Sposób pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie ww. Wytycznych.
Pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej dokonujemy wśród uczestników projektu, którzy:
Zakończyli udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką.
Przerwali udział w projekcie w wyniku podjęcia zatrudnienia spełniającego wymogi dot. sposobu pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej. Uwaga! Podjęcie zatrudnienia musi być przyczyną przerwania udziału w projekcie. Osoba, która przerwała udział w projekcie z innego powodu nie będzie brana pod uwagę w pomiarze kryterium efektywności nawet jeżeli do 3 miesięcy od przerwania udziału w projekcie podejmie zatrudnienie.

## Slide 114: Efektywność zatrudnieniowa
Pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej dokonujemy wśród uczestników projektu, którzy:
Podjęli pracę, jednak jednocześnie kontynuowali udział w projekcie. Uwaga! Nie dotyczy osób, które zostały zatrudnione w ramach projektu EFS (subsydiowane zatrudnienie). Osoby takie, uwzględniane są w kryterium efektywności zatrudnieniowej dopiero po zakończeniu okresu refundacji kosztów zatrudnienia współfinansowanych ze środków EFS.

## Slide 115: Efektywność zatrudnieniowa
Z pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej wyłączamy uczestników projektu, którzy zakończyli projekt zgodnie ze ścieżką wsparcia i którzy:
podjęli naukę w formach szkolnych,
otrzymali dotację na założenie działalności gospodarczej w projekcie EFS (zarówno w danym projekcie realizowanym przez beneficjenta, jak i w innych projektach EFS) Uwaga! Uczestnicy projektu zobowiązani są przedstawić informację o podjęciu działalności gospodarczej w wyniku otrzymania zwrotnych lub bezzwrotnych środków w innych projektach współfinansowanych z EFS,
nie podjęli pracy, ale nie upłynął jeszcze okres 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie (przez 3 miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych, z wyjątkiem roku nieprzestępnego, kiedy pomiar jest dokonywany w okresie luty – kwiecień i kiedy przez 3 miesiące kalendarzowe należy rozumieć okres co najmniej 89 dni kalendarzowych).

## Slide 116: Efektywność zatrudnieniowa
Kryterium efektywności zatrudnieniowej jest mierzone w odniesieniu do grup docelowych takich jak osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach. Uczestnik projektu kwalifikujący się do kilku grup docelowych, jest wykazywany we wszystkich kategoriach, do których należy (np. długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność).
Podczas pomiaru spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej, uczestników projektu należy wykazywać w momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie (przez trzy miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych, za wyjątkiem pomiaru dokonywanego w okresie luty-kwiecień w roku nieprzestępnym – wówczas za 3 miesiące kalendarzowe należy rozumieć okres co najmniej 89 dni kalendarzowych.).

## Slide 117: Efektywność zatrudnieniowa
Sposób pomiaru wskaźnika efektywności zatrudnieniowej:
Liczba osób, które znalazły lub kontynuuj zatrudnienie w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu przez uczestnika udziału w projekcie
W = ---------------------------------------------------- X 100
Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie (ogółem)
Wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej nie należy przedstawiać ani w podziale na poszczególne formy zatrudnienia, ani długość okresu zatrudnienia.

## Slide 118: Efektywność zatrudnieniowa
Kryterium efektywności zatrudnieniowej w przypadku stosunku pracy należy uznać za spełnione jeżeli uczestnik projektu zostanie zatrudniony na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw – wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu.
Istotna jest data rozpoczęcia pracy wskazana w dokumencie stanowiącym podstawę nawiązania stosunku pracy. Tym samym, co do zasady powinna to być jedna umowa (lub inny dokument będący podstawą nawiązania stosunku pracy) zawarta w związku z nawiązaniem stosunku pracy na minimum trzy miesiące i przynajmniej na ½ etatu.
Niemniej, dopuszcza się również sytuacje, w których uczestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na podstawie kilku umów (lub innych dokumentów stanowiących podstawę do nawiązania stosunku pracy), pod warunkiem potwierdzenia zatrudnienia na łączny okres trzech miesięcy (do tego okresu nie należy wliczać ewentualnych przerw w zatrudnieniu) i zachowania minimalnego wymiaru etatu w wysokości ½ dla każdej umowy;

## Slide 119: Efektywność zatrudnieniowa
W przypadku, gdy uczestnik projektu rozpoczął realizację zadań na podstawie umowy cywilnoprawnej, warunkiem uwzględnienia takiej osoby w liczbie uczestników projektu, którzy podjęli pracę po zakończeniu wsparcia jest spełnienie dwóch przesłanek:
umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące oraz
wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

## Slide 120: Efektywność zatrudnieniowa
Warunkiem uwzględnienia uczestnika projektu, który po zakończeniu udziału w projekcie podjął działalność gospodarczą, w liczbie osób pracujących jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej - jako datę początkową należy brać pod uwagę datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub KRS), nie zaś sam moment dokonania rejestracji firmy.
Z kryterium efektywności zatrudnieniowej są wyłączone osoby, które podjęły działalność gospodarczą, w wyniku otrzymania w ramach projektu współfinansowanego z EFS zwrotnych lub bezzwrotnych środków na ten cel (zarówno w ramach projektu realizowanego przez beneficjenta, który w umowie o dofinansowanie projektu został zobowiązany do przedstawiania informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium, jak również w ramach innego projektu EFS, tj. wdrażanego przez inny podmiot).

## Slide 121: Efektywność zatrudnieniowa
Kryterium efektywności zatrudnieniowej jest mierzone w odniesieniu do grup docelowych (np. osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami). Jeżeli jeden uczestnik projektu kwalifikuje się do kilku grup docelowych, wówczas jest on wykazywany we wszystkich kategoriach, do których należy (np. długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność).
Zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność i ostateczne rozliczenie Projektu uwarunkowane jest przekazaniem przez Beneficjenta danych nt. spełnienia kryterium efektywności.

## Slide 122: Efektywność zatrudnieniowa 2018
Jest mierzona wyłącznie wśród tych uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej z EFS (zarówno w danym projekcie realizowanym przez beneficjenta, jak i w innych projektach EFS);
Zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o:
i. stosunek pracy na min ½ etatu (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy) lub
ii. podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej);
Działalność gospodarcza powinna zostać rozpoczęta w okresie do trzech miesięcy od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.

## Slide 123: Efektywność zatrudnieniowa 2018
Warunkiem uwzględnienia w liczbie osób pracujących uczestnika projektu, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej (np. dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy).
Dokumentem potwierdzającym fakt rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej może być również wyciąg z wpisu do CEIDG wydrukowany przez beneficjenta lub uczestnika projektu i dostarczony do beneficjenta, w którym określona została data rozpoczęcia działalności gospodarczej;

## Slide 124: Badanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych,
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,
d) ETAP IV –Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

## Slide 125: Badanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.
Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.
Zgodność z ustalonymi wymaganiami oznacza, że wymagania dotyczące efektów uczenia się (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane są w języku efektów uczenia się. Ponadto, dla kwalifikacji powinny być również określone wymagania dotyczące walidacji, a proces nadawania kwalifikacji (walidacji i certyfikowania) powinien być objęty zasadami zapewniania jakości.

## Slide 126: Badanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych
Walidacja to wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się – efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja poprzedza certyfikowanie. Walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych efektów uczenia się oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację). Walidację wieńczy podjęcie i wydanie decyzji, jakie efekty uczenia się można potwierdzić, jakie zaś nie.
Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym sektorze lub branży.

## Slide 127: Badanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych
Do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji można wskazać przykłady kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego, które mają znaczenie w określonych środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania. Ponadto pomimo braku regulacji ze strony państwa polskiego, kwalifikacjami są również certyfikaty, dla których wypracowano już system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym.
LISTA SPRAWDZAJĄCA do weryfikacji czy dany dokument można uznać za potwierdzający kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. Uzyskiwania kwalifikacji– załącznik nr 8 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego ( obowiązuje od 9 lipca 2018 r.)

## Slide 128: Przygotowanie do kontroli projektu

## Slide 129: Rodzaje kontroli
Rodzaje kontroli:
Kontrola w zakresie weryfikacji wydatków służących sprawdzeniu poprawności i kwalifikowalności poniesionych wydatków w formie:
weryfikacji Wniosku beneficjenta o płatność
kontroli projektu w miejscu jego realizacji/ w siedzibie beneficjenta
kontroli krzyżowych.
2) Kontrola na zakończenie realizacji projektu;
3) Kontrola trwałości projektu;
4) Kontrola uprzednia.

## Slide 130: Rodzaje kontroli
Kontrole dzieli się również ze względu na tryb przeprowadzania kontroli na:
kontrole planowe;
kontrole doraźne (ad hoc).
Ze względu na sposób prowadzenia czynności kontrolnych:
kontrole na miejscu/w siedzibie beneficjenta;
kontrole na dokumentach.

## Slide 131: Weryfikacja wydatków
Weryfikacja wydatków obejmuje sprawdzenie zgodności realizacji projektu z właściwymi celami szczegółowymi PO/RPO, umową o dofinansowanie projektu, przepisami prawa oraz wytycznymi, do stosowania których zobowiązał się beneficjent.
W trakcie weryfikacji wydatków każdorazowo sprawdza się, czy dana operacja realizowana jest zgodnie z zakresem merytorycznym wskazanym we wniosku o dofinansowanie, harmonogramem oraz budżetem projektu.
Weryfikacji podlega postęp realizacji poszczególnych etapów zadań w kontekście wypracowania określonych produktów/rezultatów oraz adekwatność poniesionych wydatków w stosunku do postępu rzeczowego.

## Slide 132: Pogłębiona analiza wniosków o płatność
Pozycje z wniosku o płatność są wybierane do weryfikacji w oparciu o metodykę doboru dokumentów dotyczących wydatków najbardziej ryzykownych do sprawdzenia w trakcie weryfikacji wniosku o płatność i danych uczestników, określoną w Rocznych Planach Kontroli.
Sposób prowadzenia pogłębionej analizy zależy od sposobu rozliczania wydatków we wniosku o płatność, tj. rozliczanie na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków lub metod uproszczonych Metodyka doboru dokumentów dotyczących wydatków najbardziej ryzykownych do sprawdzenia w trakcie weryfikacji wniosku o płatność i danych uczestników projektu rozliczanego na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków uwzględnia następujące wymogi:
a) obligatoryjnemu sprawdzeniu podlega dokumentacja źródłowa dotycząca minimum 5% pozycji wydatków, jednak nie mniej niż 3 pozycje wydatków i nie więcej niż 10 pozycji wydatków (chyba że we wniosku o płatność wykazano mniej niż 3 pozycje wydatków), które zostały wykazane w tym wniosku, zwana „próbą dokumentów”,

## Slide 133: Pogłębiona analiza wniosków o płatność
w każdym przypadku weryfikacja uwzględnia dokumenty związane z wyborem wykonawców do realizacji zamówień o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm., zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych”), (135 000 EUR dla usług)
w przypadku projektu skierowanego do uczestników – obligatoryjnemu sprawdzeniu podlega dokumentacja źródłowa dotycząca minimum 5% uczestników projektu wykazanych w okresie rozliczeniowym, za jaki składany jest wniosek o płatność, jednak nie mniej niż 3 (jeśli we wniosku o płatność wykazano 1-2 osoby należy zweryfikować wszystkie wykazane pozycje) i nie więcej niż 10 uczestników ( nie dotyczy projektów pozakonkursowych PUP).

## Slide 134: Pogłębiona analiza wniosków o płatność
Weryfikacji podlegają dokumenty finansowo-księgowe wraz z dowodami zapłaty oraz pozostała dokumentacja źródłowa, niezbędna do ustalenia kwalifikowalności wydatków, w szczególności:
a) wynagrodzenie personelu – m.in. umowy o pracę/umowy cywilnoprawne, zakresy obowiązków, opisy stanowisk, listy płac, protokoły odbioru,
b) zamówienia o wartości przekraczającej 20 000 PLN netto – m.in. dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania rynku, dokumenty z przeprowadzonego postępowania konkurencyjnego lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z zastosowania tego trybu, umowy i faktury,
c) wykonanie różnego rodzaju produktów/opracowań/ekspertyz na rzecz projektu – m.in. dokumenty związane z wyborem wykonawcy, umowy, faktury, produkty umów oraz dokumenty potwierdzające dokonanie odbioru przedmiotu umowy,
d) w przypadku uczestników m.in. dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu (m.in. oświadczenia, zaświadczenia urzędowe), certyfikaty, listy obecności;

## Slide 135: Pogłębiona analiza wniosków o płatność
Weryfikacji podlegają dowody postępu rzeczowego projektu oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcie produktów lub rezultatów określonych w umowie o dofinansowanie, np. listy obecności, certyfikaty, przy czym w przypadku weryfikacji uczestników podlegają w szczególności: dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestnika projektu (m.in. oświadczenia, zaświadczenia urzędowe);
Weryfikacja wykorzystuje dane i dokumenty przekazywane za pośrednictwem SL 2014.
Instytucja nadzorująca projekt może na każdym etapie realizacji projektu przeprowadzać pogłębioną analizę polegającą na weryfikacji dokumentów źródłowych potwierdzających wszystkie wydatki wykazane we wniosku o płatność i wszystkie dane uczestników;
W przypadku cyklicznego wykazywania w kolejnych wnioskach o płatność wydatków wynikających z tych samych dokumentów źródłowych (np. jednej umowy o pracę) - nie ma konieczności ponownego sprawdzania tych samych dokumentów źródłowych, o ile w wyniku wcześniejszej weryfikacji nie stwierdzono nieuzasadnionych wydatków.

## Slide 136: Kontrola projektu na miejscu
Kontrola projektu ma na celu sprawdzenie dostarczenia towarów i usług współfinansowanych w ramach projektów, faktycznego poniesienia wydatków, a także zgodności projektu z celami szczegółowymi PO WER oraz z obowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi.
Kontrole projektów prowadzone są co do zasady w trakcie ich realizacji, z uwzględnieniem stopnia zaawansowania rzeczowego i finansowego projektów.
Ustalany przez jednostkę kontrolującą harmonogram kontroli powinien uwzględniać kontrolę projektów ocenianych jako ryzykowne pod względem finansowym i realizacyjnym i umożliwiać podjęcie ewentualnych działań korygujących i odzyskanie wydatków niekwalifikowalnych w trakcie realizacji projektu.

## Slide 137: Kontrola w siedzibie beneficjenta
Kontroli na miejscu w siedzibie beneficjenta podlegają standardowo następujące obszary:
a) zgodność rzeczowa realizacji projektu, w tym zgodność podejmowanych działań merytorycznych z celami projektu i prawidłowość realizacji zadań związanych z monitorowaniem projektu,
b) zgodność realizacji polityk horyzontalnych, w tym równości szans i niedyskryminacji i równości szans płci,
c) kwalifikowalność uczestników projektu oraz prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
d) prawidłowość rozliczeń finansowych,
e) poprawność udzielania zamówień publicznych, poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
g) kwalifikowalność personelu projektu,
h) poprawność udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
i) prawidłowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych,
j) archiwizacja dokumentacji i zapewnienie ścieżki audytu.

## Slide 138: Wizyta monitoringowa
Celem wizyty monitoringowej jest weryfikacja sposobu realizacji projektu w miejscu prowadzenia działań merytorycznych (np. w miejscu szkolenia, stażu, warsztatów).
Wizyta monitoringowa jest obligatoryjna. Instytucja nadzorująca projekt jest zobowiązana do przeprowadzenia przynajmniej jednej wizyty monitoringowej w ramach każdego projektu wybranego do kontroli w danym roku obrachunkowym.
Wizyta monitoringowa powinna być planowana przed kontrolą w siedzibie beneficjenta na podstawie udostępnionych przez beneficjenta harmonogramów udzielania wsparcia. Wyniki wizyty monitoringowej powinny być brane pod uwagę przez kontrolujących w trakcie kontroli w siedzibie beneficjenta.
Wizyty monitoringowe są prowadzone bez zapowiedzi.

## Slide 139: Wizyta monitoringowa
Zakres wizyty monitoringowej umożliwia ocenę jakości i prawidłowości prowadzonych działań i obejmuje sprawdzenie, czy:
a) forma wsparcia jest zgodna z wnioskiem o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie: tematyki, terminów oraz sposobu realizacji wsparcia,
b) liczba uczestników odpowiada założeniom opisanym we wniosku,
c) forma wsparcia jest zgodna z harmonogramem realizacji wsparcia, udostępnianym przez beneficjenta na podstawie umowy o dofinansowanie,
d) forma wsparcia jest zgodna z umową na realizację usługi (jeśli została zlecona),
e) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały udostępniane uczestnikom są dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi.

## Slide 140: Wizyta monitoringowa
Umożliwia ocenę jakości i prawidłowości prowadzonych działań, obejmuje sprawdzenie, czy:
f) pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne, są oznakowane plakatami i/lub tablicami zawierającymi logotypy UE i Funduszy Europejskich oraz nazwę PO WER, informującymi o współfinansowaniu projektu z EFS zgodnie z wymogami określonymi w umowie o dofinansowanie,
g) uczestnicy otrzymują materiały, które są oznakowane zgodnie z zasadami informowania i promowania projektów w ramach PO WER,
h) sprzęt, wyposażenie oraz elementy infrastruktury zakupione w celu udzielania wsparcia są dostępne w miejscu realizacji usługi i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i właściwie oznakowane.
Podczas wizyty monitoringowej instytucja kontrolująca powinna również przeprowadzić wywiad/ankietę z uczestnikami projektu w celu poznania ich opinii na temat realizowanego wsparcia, w tym jakości prowadzonych działań oraz zweryfikowania, czy mają świadomość jego współfinansowania z Funduszy Europejskich.

## Slide 141: Kontrole na zakończenie realizacji projektu
Po złożeniu przez beneficjenta do Instytucji nadzorującej projekt wniosku końcowego o płatność przeprowadzana jest obligatoryjnie kontrola na zakończenie realizacji projektu na dokumentacji w siedzibie jednostki kontrolującej;
Polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją projektu. Może objąć także kontrolę na miejscu w siedzibie beneficjenta. Powinna być przeprowadzana zwłaszcza w sytuacji, gdy kontrola na dokumentach nie daje wystarczającego zapewnienia, że cele projektu zostały osiągnięte oraz, że dokumentacja projektowa jest dostępna i kompletna; Zakończenie realizacji projektu i jego rozliczenie nie wyklucza możliwości przeprowadzenia kontroli w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie oraz prowadzenia procedur związanych z odzyskiwaniem wydatków niekwalifikowalnych;
Kontrole po zakończeniu realizacji projektu w ramach RPO WZ obejmują głównie kontrole trwałości rezultatów, także np. w zakresie weryfikacji prawidłowości rozliczeń finansowych lub zgodności zamówień udzielonych w ramach projektu z przepisami unijnymi i krajowymi -może wynikać m.in. z otrzymanej informacji o potencjalnych nieprawidłowościach ujawnionych po rozliczeniu końcowym.

## Slide 142: Kontrole trwałości rezultatów
Kontrole trwałości rezultatów dotyczą weryfikacji utrzymania wskaźników realizacji celów szczegółowych PO WER i obejmują projekty, w których wymóg utrzymania trwałości został określony we wniosku o dofinansowanie.
Kontrola prowadzona jest w okresie trwałości wskazanym w art. 71 Rozporządzenia ogólnego.
W trakcie kontroli trwałości rezultatów badana jest także dostępność trwałych produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami.
Kontrola trwałości rezultatów przybiera zazwyczaj formę kontroli na miejscu i może być realizowana w siedzibie beneficjenta lub w miejscu realizacji projektu. Projekt może nie podlegać kontroli trwałości na miejscu, o ile Instytucja nadzorująca projekt dysponuje dowodami wystarczającymi dla potwierdzenia zachowania trwałości.
Założenia w zakresie próby oraz metodologii doboru projektów do kontroli trwałości rezultatów, prowadzonych na miejscu, będą ustalane indywidualnie w Rocznych Planach Kontroli.

## Slide 143: Kontrole trwałości rezultatów
Kontrola trwałości może być rozszerzona o kontrolę innych elementów podlegających weryfikacji po zakończeniu realizacji projektu, w szczególności o:
weryfikację występowania podwójnego finansowania;
weryfikację generowania dochodu w projekcie;
zachowania celu projektu;
poprawność archiwizacji dokumentów;
weryfikację zachowania zasad informacji i promocji;
weryfikacje zachowania zasad udzielania pomocy publicznej;
kwalifikowalność podatku VAT.

## Slide 144: Podwójne finansowanie
a) całkowite lub częściowe, więcej niż jednokrotne poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach dofinansowania lub wkładu własnego tego samego lub różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub FS lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych,
b) otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu,
c) poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie kosztów podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych lub FS, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

## Slide 145: Podwójne finansowanie (cd)
d) zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, a następnie rozliczenie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach tego samego projektu lub innych współfinansowanych ze środków UE,
e) zrefundowanie wydatku poniesionego przez leasingodawcę na zakup przedmiotu leasingu w ramach leasingu finansowego, a następnie zrefundowanie rat opłacanych przez beneficjenta w związku z leasingiem tego przedmiotu,
f) sytuacja, w której środki na prefinansowanie wkładu unijnego zostały pozyskane w formie kredytu lub pożyczki, które następnie zostały umorzone,
g) objęcie kosztów kwalifikowalnych projektu jednocześnie wsparciem pożyczkowym i gwarancyjnym,

## Slide 146: Podwójne finansowanie (cd)
h) zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków UE lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych,
i) rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich oraz kosztach bezpośrednich.
IP zwraca szczególną uwagę na kwestie kupowania środków trwałych w ramach projektów.
Zgodnie z ww. zasadami nie jest możliwe zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, a następnie rozliczenie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach tego samego projektu lub innych współfinansowanych ze środków UE.
W związku z powyższym, przez podwójne finasowanie należy rozumieć także zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych, a następnie zaliczenie odpisów amortyzacyjnych od pełnej wartości środka trwałego do kosztów uzyskania przychodów, bez pomniejszenia wartości środka trwałego o otrzymane dofinansowanie.

## Slide 147: Tryby kontroli na miejscu
Kontrole wszczynane są w następujących trybach:
a) planowym – wynikającym z zapisów Rocznego Planu Kontroli,
b) doraźnym – realizowanych w związku z wystąpieniem sytuacji niestandardowych.
Do przeprowadzania kontroli doraźnych stosuje się tryb postępowania obowiązujący w odniesieniu do kontroli planowych z tą różnicą, iż nie ma konieczności wysyłania zawiadomienia o planowanej kontroli.
W przypadku kontroli doraźnej sprawdzeniu mogą podlegać wybrane obszary.

## Slide 148: Kontrole doraźne
Decyzja o przeprowadzeniu kontroli doraźnej może być podjęta, m.in. w następujących sytuacjach:
a) otrzymania przez jednostkę kontrolującą skarg dotyczących domniemanych nieprawidłowości lub zaniedbań ze strony beneficjenta lub IP,
b) uchylania się przez beneficjenta od obowiązku składania wniosków o płatność zgodnie z umową o dofinansowanie,
c) braku realizacji zadań oddelegowanych przez IZ do IP na podstawie porozumienia.

## Slide 149: Przygotowanie wewnętrznych regulaminów i instrukcji
Należy przygotować nw. dokumenty, jeśli obowiązują u Beneficjenta i/lub jego Partnerów:
Regulamin wynagradzania,
Regulamin wypłaty dodatków specjalnych,
Instrukcję obiegu dokumentów księgowych,
Politykę rachunkowości,
Politykę bezpieczeństwa danych osobowych,
Regulamin archiwizacji,
Regulaminy dotyczące wyboru wykonawców poniżej progów wskazanych w Wytycznych i/lub PZP,
Regulamin pracy,
Inne?

## Slide 150: Kompletowanie dokumentacji, w tym od partnerów
Podczas kontroli u beneficjenta będzie weryfikowana m.in. następująca dokumentacja:
Związana z wyborem wykonawców – protokoły, oferty, w tym z rozeznania rynku przy wydatkach powyżej 20.000 zł netto, dowody na prawidłowe przeprowadzenie procedury wg PZP (ogłoszenie, zrzut ekranu z BIP, SIWZ, oferty, protokoły, zawiadomienia, SzOPZ, podpisane umowy z wykonawcami, wymagane załączniki), dowody na prawidłowe przeprowadzenie Zasady konkurencyjności (ogłoszenie, zrzut ekranu z Bazy konkurencyjności, oferty, protokół z wyboru wykonawców, umowy z załącznikami), inne?
Uwaga: umowy z wykonawcami są konieczne przy wydatkach powyżej 50.000 zł netto.
Związana z angażowaniem personelu – umowy, ewidencje czasu pracy (gdy wynika to z przepisów i/lub Wytycznych, wewnętrznych regulaminów), przeszkolenie BHP na stanowisku pracy, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, zakres zadań i odpowiedzialności, plan urlopów, listy płac, dowody na udzielenie urlopów okolicznościowych, taryfikator płac, noty obciążeniowe (wolontariat), protokoły odbioru prac, inne?

## Slide 151: Kompletowanie dokumentacji, w tym od partnerów
Podczas kontroli u beneficjenta będzie weryfikowana m.in. następująca dokumentacja (cd):
Związana z uczestnikami projektu – formularze zgłoszeniowe, zdjęcia, orzeczenia/zaświadczenia o niepełnosprawności, inne dowody na kwalifikowalność uczestników;
Związana z przebiegiem wsparcia – listy obecności, umowy uczestnictwa, dzienniki zajęć, programy szkoleń, listy zwrotów za dojazdy + dokumentacja wydatków, listy ubezpieczeniowe + faktura;
Związana z przestrzeganiem ochrony danych osobowych – opis czynności związanych z RODO, upoważnienia do przetwarzania danych, wykazy osób upoważnionych;
Związana z informacją i promocją – po 1 egzemplarzu materiałów informacyjno-promocyjnych, zdjęcia ologowanego sprzętu zakupionego z projektu, zdjęcia materiałów wydanych dla uczestników, zrzuty ekranów z informacją o projekcie;
Związana z monitoringiem i ewaluacją – ankiety, testy wraz z raportami, protokoły z egzaminów, raporty z obserwacji, inne?

## Slide 152: Upoważnienie do reprezentowania partnerów
Czynności kontrolne mogą odbywać się u partnerów, lecz zwykle to Lider występuje w imieniu wszystkich partnerów wobec zespołu kontrolującego;
Partnerzy udzielają Liderowi upoważnienia do reprezentowania ich m.in. w trakcie kontroli projektu;
Upoważnienie powinno określać zakres reprezentacji;
Partnerzy dostarczają w takim przypadku dokumentację do siedziby Lidera;
Jeśli dostarczane są oryginały dokumentacji księgowej (faktury, rachunki, listy płac itp.) i pozostawiane poza siedzibą Partnera, powinno się to odbywać za potwierdzeniem odbioru.

## Slide 153: Przebieg kontroli
Kontrola projektu stanowi kompleksową weryfikację prawidłowości jego realizacji, skuteczności podejmowanych działań w kontekście założonych celów projektu oraz przestrzegania zasady efektywnego ponoszenia wydatków przy osiąganiu celów i założeń projektu.
Zadaniem kontrolujących jest ustalenie stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów, którymi są np. dokumenty i inne nośniki danych, opinie biegłych, oględziny oraz inne zabezpieczone przedmioty.
W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamiają na piśmie kierownika jednostki kontrolującej, który informuje o tym fakcie właściwy organ. W razie potrzeby kontrolujący odpowiednio zabezpieczają dowody wskazujące na wystąpienie nieprawidłowości w projekcie.

## Slide 154: Kontrola VAT zmiany w projektach EFS zalecenia MIiR z 28.08.2018 r.
Do projektów PUP mają zastosowanie Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.
PUP są obowiązane do stosowania ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Wsparcie w postaci środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, zgodnie z którym dotacja dofinansowywana jest na podstawie umowy zawartej przez starostę (PUP) z osobą bezrobotną, określającej warunki jej wydatkowania i rozliczenia.

## Slide 155: Kontrola VAT zmiany w projektach EFS zalecenia MIiR z 28.08.2018 r.
W związku z tym, że rozliczenie środków dokonywane jest na podstawie dokumentów źródłowych wskazujących na występowanie podatku VAT, na mocy § 8 ust. 2 pkt 5 ww. rozporządzenia osoba bezrobotna zobowiązana jest do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatku VAT naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania w terminie:
a. określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej podatku VAT, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do US lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,
b. 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz bezrobotnego, absolwenta CIS, absolwenta KIS lub opiekuna – w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej VAT, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.

## Slide 156: Kontrola VAT zmiany w projektach EFS zalecenia MIiR z 28.08.2018 r.
IP zobowiązuje PUP, aby uczestnik projektu, który otrzymał dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, złożył oświadczenie potwierdzające brak odzyskania VAT od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, gdy zwrot VAT nie został przez niego dokonany.
Oświadczenie to powinno być składane po upływie 12 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 1a do Zaleceń. Odzyskany przez uczestnika podatek VAT pomniejsza wydatki kwalifikowalne w projekcie związane z dofinansowaniem działalności gospodarczej.
Doposażenie/wyposażenie miejsca pracy - pracodawca zobowiązany jest do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego VAT w ramach przyznanej refundacji w terminie:
- określonym w umowie o refundację, do 90 dni od dnia złożenia deklaracji VAT, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do US lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy,

## Slide 157: Kontrola VAT zmiany w projektach EFS zalecenia MIiR z 28.08.2018 r.
- 30 dni od dnia dokonania przez US zwrotu VAT na rzecz pracodawcy – w przypadku gdy z deklaracji VAT, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.
IP zobowiązuje PUP (beneficjenta), aby pracodawca, który otrzymał refundację, złożył oświadczenie potwierdzające brak odzyskania równowartości VAT od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanej refundacji, w przypadku gdy zwrot VAT nie został przez niego dokonany.
Oświadczenie to powinno być składane po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik 1b do Zaleceń

## Slide 158: Kontrola VAT zmiany w projektach EFS zalecenia MIiR z 28.08.2018 r.
Do projektów realizowanych przez podmioty inne niż PUP mają zastosowanie Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
W przypadku projektów konkursowych, w ramach których przyznawane są środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe finansowe:
uczestnik składa biznesplan wraz z oświadczeniem o statusie podatnika VAT (załącznik do zaleceń;
dotacja wypłacana jest w kwocie brutto (z podatkiem VAT) tym wnioskodawcom, którzy oświadczą, że nie zamierzają zarejestrować się jako podatnik VAT a w kwocie netto (bez podatku VAT) tym wnioskodawcom, którzy oświadczą, że zamierzają zarejestrować się jako podatnik VAT.
Dzień wypłaty środków jest traktowany jako rozpoczęcie i zakończenie tej formy wsparcia na potrzeby monitorowania danych uczestnika projektu. Jeśli uczestnik nie otrzyma innej formy pomocy (np. wsparcie pomostowe), jest to wówczas również dzień zakończenia przez niego udziału w projekcie.

## Slide 159: Kontrola VAT zmiany w projektach EFS zalecenia MIiR z 28.08.2018 r.
Beneficjent co najmniej raz na kwartał oraz ostatni raz po upływie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej sprawdza status uczestnika projektu, któremu przyznano dotację w kwocie brutto, jako podatnika VAT, na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp, i dokumentuje weryfikację przeprowadzoną w tym zakresie.
Podobnie przy doposażeniu/wyposażeniu miejsca pracy – VAT jest kwalifikowalny wyłącznie w przypadku, gdy pracodawca nie jest VATowcem.

## Slide 160: Nieprawidłowości
Nieprawidłowość indywidualna –każde naruszenie prawa unijnego lub krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie funduszy polityki spójności, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem.
Nieprawidłowość systemowa – zgodnie z art. 2 pkt 38 rozporządzenia ogólnego, każda nieprawidłowość, która może mieć charakter powtarzalny, o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia w podobnych rodzajach projektów i jednocześnie taka, która jest konsekwencją istnienia poważnych defektów w skutecznym funkcjonowaniu systemu zarządzania i kontroli, w tym nieprawidłowość polegająca na niewprowadzeniu odpowiednich procedur zgodnie z rozporządzeniem ogólnym oraz przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy.
Wykrywanie nieprawidłowości - podczas kontroli wdrażania PO, tj. przede wszystkim podczas kontroli dokumentacji projektu (np. kontrola ex-ante i ex-post zamówień publicznych), weryfikacji WNP beneficjenta oraz kontroli na miejscu realizacji projektów prowadzonych przez różne podmioty, w tym w szczególności IZ, IP, IW, KK, WS, a także IA i UZP.

## Slide 161: Nieprawidłowości
Stwierdzenie wystąpienia nieprawidłowości (tj. dokonanie tzw. wstępnego ustalenia administracyjnego lub sądowego) wiąże się z koniecznością podjęcia działań korygujących, polegających na pomniejszeniu wydatków kwalifikowalnych we WNP lub na nałożeniu korekty finansowej. Ponadto należy dokonać oceny czy nieprawidłowość wymaga zgłoszenia do KE.
Podstawą prawną do nałożenia korekty finansowej są przepisy rozporządzenia ogólnego, ustawa oraz umowa o dofinansowanie projektu, w której beneficjent zobowiązuje się realizować projekt zgodnie z odpowiednimi przepisami unijnymi, krajowymi,
Odzyskiwanie -podjęcie działań zmierzających do tego, by beneficjent zwrócił nieprawidłowo wydatkowane środki lub by zostały one potrącone z kolejnych płatności na rzecz beneficjenta.
Działania naprawcze -likwidacja skutków nieprawidłowości, które mogą mieć wymiar nie tylko finansowy, np. zapewnienie beneficjentom lepszej informacji nt. wydatków kwalifikowalnych, podniesieniu kwalifikacji pracowników zajmujących się wdrażaniem programu operacyjnego, zintensyfikowaniu działań kontrolnych. Działania naprawcze należy podjąć możliwie szybko po stwierdzeniu nieprawidłowości.

## Slide 162: Nieprawidłowości
Nieprawidłowość indywidualna- trzy zasadnicze przesłanki, które muszą zaistnieć jednocześnie tj.:
a) naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego,
b) działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego oraz
c) realna albo potencjalna szkoda dla budżetu UE, polegająca na finansowaniu ze środków tego budżetu nieuzasadnionego wydatku.
Poprzez naruszenie prawa należy rozumieć nie tylko naruszenie przepisów aktów prawnych, takich jak ustawy czy rozporządzenia, ale również zasad określonych w dokumentach, których obowiązek stosowania wynika z umowy o dofinansowanie projektu, decyzji o dofinansowaniu projektu. Sposób postępowania z nieprawidłowymi wydatkami uzależniony jest od momentu ich stwierdzenia.

## Slide 163: Nieprawidłowości
Należy wyróżnić następujące sytuacje:
a) stwierdzenie nieprawidłowości przed podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu,
b) stwierdzenie nieprawidłowości przed zatwierdzeniem wniosku beneficjenta o płatność oraz
c) stwierdzenie nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność.
Nieprawidłowości stwierdzone przed zatwierdzeniem wniosku beneficjenta o płatność dzielimy na dwa rodzaje: nieprawidłowości stwierdzone przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność oraz nieprawidłowości stwierdzone w trakcie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność.

## Slide 164: Nieprawidłowości
1. Szczególną sytuacją jest stwierdzenie nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność, np. w trakcie kontroli na miejscu. Nieprawidłowy wydatek nie może być we wniosku o płatność wskazany jako kwalifikowalny, z zastrzeżeniem sytuacji, o których mowa poniżej w pkt 2 i 3.
2. W przypadku, gdy nieprawidłowość dotyczy ZP przeprowadzonego z naruszeniem prawa, beneficjent, w zależności od charakteru i wagi naruszenia, może być uprawniony do częściowego zrefundowania wydatków poniesionych w związku z postępowaniem obciążonym nieprawidłowością. W takim przypadku instytucja kontrolująca lub instytucja zajmująca się weryfikacją wniosków o płatność informuje beneficjenta o konieczności ujęcia we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o kwotę, jaka wynikałaby z konieczności nałożenia korekty zgodnie z taryfikatorem.
3.Nieprawidłowości stwierdzone przed zatwierdzeniem wniosku beneficjenta o płatność.

## Slide 165: Nieprawidłowości
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym przez beneficjenta WoP, instytucja weryfikująca wniosek dokonuje pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność złożonym przez beneficjenta o całkowitą kwotę wydatków nieprawidłowych.
Stwierdzenie nieprawidłowych wydatków we WoP przed jego zatwierdzeniem, o czym mowa w art. 24 ust. 9 pkt 1 ustawy, nie wiąże się z obniżeniem współfinansowania UE dla projektu.
W miejsce wydatków nieprawidłowych beneficjent może przedstawić inne wydatki kwalifikowalne, nieobarczone błędem.
Instytucja weryfikująca wniosek o płatność informuje beneficjenta w formie pisemnej o dokonanym pomniejszeniu.
Beneficjent w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o pomniejszeniu może wnieść umotywowane pisemne zastrzeżenia.

## Slide 166: Nieprawidłowości
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zastrzeżeń zgłoszonych przez beneficjenta, instytucja – w zależności od konkretnej sytuacji i rozwiązań przyjętych w danym programie – dokonuje odpowiedniej zmiany we wniosku o płatność albo zwraca się do beneficjenta z prośbą o ujęcie zakwestionowanych wydatków w kolejnym wniosku o płatność.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność, zachodzi konieczność nałożenia korekty finansowej na wydatki w ramach projektu.
Wiąże się to z obniżeniem całkowitej kwoty współfinansowania UE dla danego projektu o kwotę nałożonej korekty. Beneficjent w miejsce nieprawidłowych wydatków nie ma już możliwości przedstawienia do współfinansowania innych wydatków kwalifikowalnych, nieobarczonych błędem.
Kwota, o jaką obniżone zostało współfinansowanie UE dla danego projektu, może zostać przeznaczona na współfinansowanie UE innego projektu w ramach tego samego programu operacyjnego.

## Slide 167: Nieprawidłowości
Nieprawidłowość indywidualna niezawiniona przez beneficjenta to, zgodnie z ustawą, nieprawidłowość, która wynikała bezpośrednio z działania lub zaniechania instytucji funkcjonującej w systemie wdrażania danego programu operacyjnego lub też z działania lub zaniechania organu państwa.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej niezawinionej przez beneficjenta należy nałożyć korektę finansową na wydatki w ramach projektu tak, jak w przypadku innych nieprawidłowości indywidualnych.
Konsekwentnie, nałożenie korekty skutkuje koniecznością obniżenia współfinansowania UE dla projektu.
Jednocześnie jednak beneficjent nie powinien ponosić kosztu korekty, dlatego pomimo obniżenia współfinansowania UE, otrzymuje środki na pokrycie wydatków nieprawidłowych, choć będą one stanowiły wydatki niekwalifikowalne w projekcie.

## Slide 168: Przykłady działań naprawczych
Sytuacja 1
W planowanym okresie nie udało się zrekrutować kompletu uczestników.
Działanie: prośba o zgodę na zmianę w harmonogramie, wykorzystanie dodatkowych narzędzi promocji i rekrutacji lepiej dopasowanych do grupy docelowej, podjęcie współpracy z podmiotami, które ustawowo/statutowo wspierają grupę docelową.
Sytuacja 2
Połowa uczestników kursu nie zdała egzaminu kwalifikacyjnego.
Działanie: prośba o zmian w harmonogramie, egzekwowanie kar umownych wobec wykonawcy kursów zawodowych. Przeznaczenie pozyskanej kwoty (w tej perspektywie nie jest to dochód w projekcie) na egzaminy poprawkowe.

## Slide 169: Przykłady działań naprawczych
Sytuacja 3
Z uczestnictwa w projekcie zrezygnowało 10 osób ze względu na likwidację linii PKS i problem z dojazdem.
Działanie: przesunięcia w budżecie i zorganizowanie transportu.